## Tien do theo PLHD
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHASE 1 - HỆ THỐNG RSA
STT | Chức năng chi tiết |  |  | Giai đoạn triển khai |  | Ghi chú | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Ghi chú
|  |  |  | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2
(mục đích tham chiếu )
I | Webapp Admin
1 | MKT-Sales
1.1 |  | Quản lý data khách hàng
1.1.1 |  |  | Danh sách khách hàng | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.1.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa khách hàng | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.1.3 |  |  | Import thông tin khách hàng bằng excel | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-03
1.1.4 |  |  | Phân loại khách hàng theo các tiêu chí: nguồn gốc, mức độ quan tâm, nhu cầu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.2 |  | Quản lý nhân viên kinh doanh
1.2.1 |  |  | Danh sách thông tin nhân viên kinh doanh | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.2.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa nhân viên kinh doanh | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.2.3 |  |  | Tự động gán khách hàng theo tiêu chí | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-03
1.2.4 |  |  | Màn hình cấu hình tiêu chí tự động gắn khách hàng | ✅ |  |  |  |  | Không thầy đề cập khi Khảo sát
1.2.5 |  |  | Cảnh báo khách hàng chưa xử lý trong X ngày | ✅ |  |  | 0% |  | Báo cáo
1.3 |  | Quản lý chiến dịch MKT | [6 empty] | Giải thích rõ về nội dung này
1.3.1 |  |  | Danh sách chiến dịch marketing | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
1.3.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa chiến dịch marketing | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
1.4 |  | Quản lý các sự kiện
1.4.1 |  |  | Danh sách các sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.4.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.4.3 |  |  | Đăng tải sự kiện lên website | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.4.4 |  |  | Đăng tải sự kiện lên facebook |  | ✅ |  | 100% | Đã hoàn thành
1.5 |  | Theo dõi các khóa học
1.5.1 |  |  | Tích hợp thông tin các khóa học từ module Đào tạo | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.6 |  | Thu thập dữ liệu từ các nguồn
1.6.1 |  |  | Thu thập dữ liệu bằng online form từ website | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.6.2 |  |  | Thu thập dữ liệu từ facebook |  | ✅
1.6.3 |  |  | Thu thập dữ liệu từ tiktok |  | ✅
1.7 |  | Tích hợp tổng đài Call center, SMS, email
1.7.1 |  |  | Tích hợp tổng đài điện thoại/SMS | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
1.7.2 |  |  | Tích hợp tổng đài email | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
1.7.3 |  |  | Cấu hình tự động gửi email/sms theo hành động của khách hàng | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
1.7.4 |  |  | Ghi nhận log các cuộc gọi/sms/email đã thực hiện | ✅ |  | Log cho SMS (cần xác nhận đối tác cung cấp SMS cho RE): 3.5 mds | 50% | 2025-12-25
1.8 |  | Tích hợp AI hỗ trợ
1.8.1 |  |  | AI hỗ trợ đánh giá và phân loại khách hàng |  | ✅ | Bao gồm chi phí tích hợp Module AI và chi phí xây dựng, huấn luyện, test, turning AI.
1.8.2 |  |  | AI chấm điểm khách hàng tiềm năng |  | ✅ | + dữ liệu học viên/khách hàng tiềm năng/đã / đang học (tự động)
1.8.3 |  |  | AI hỗ trợ kịch bản tư vấn khóa học/xử lý từ chối |  | ✅ | + dữ liệu về các chương trình học (tự động)
1.8.4 |  |  | AI phân tích phản hồi khách hàng |  | ✅ | + dữ liệu về các lớp và tình trạng lớp để xếp
1.8.5 |  |  | AI hỗ trợ kịch bản chăm sóc khách hàng |  | ✅ | + dữ liệu về các chương trình cskh, kịch bản cskh, sự kiện từ RE. (tự động và chủ động)
1.8.6 |  |  | AI hỗ trợ kịch bản chăm sóc khách hàng sau bán hàng |  | ✅ | + dữ liệu về các bài test, tiêu chuẩn đánh giá, các yếu tố khác liên quan chính sách hoặc tương tự do RE cung cấp.
1.9 |  | Quản lý CTKM |  | ✅
1.9.1 |  |  | Danh sách các CTKM | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.9.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa CTKM | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành | oe
1.9.3 |  |  | Áp dụng CTKM vào tính toán giá trị đơn hàng | ✅ |  | Mỗi đơn hàng tính cho khách sẽ có thêm phần kiểm tra CTKM để ra đơn thanh toán. CTKM này cũng có thể thực hiện trừ sau khi đã có đơn thanh toán từ đầu đã được thanh toán toàn bộ hoặc trả dần, khi đó tùy vào CTKM mà sẽ có giảm trừ chi phí cho Khách trực tiếp vào đơn nếu có hoặc là phần dư cho đơn tiếp theo nếu khách có đk thêm đơn. | 100% | Đã hoàn thành
1.1 |  | Báo cáo/Dashboard
1.10.1 |  |  | Dashboard tổng hợp các báo cáo | ✅ |  | Tổng hợp từ các báo cáo khác, đưa các thông tin cần thiết nhất lên trên báo cáo trung tâm để hiển thị, cảnh báo | 70% |  | Theo màn hình Danh sách
1.10.2 |  |  | Báo cáo số lượng, doanh thu HV mới & HV ghi danh tiếp | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.3 |  |  | Báo cáo doanh thu theo vùng, chi nhánh, nhân sự | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.4 |  |  | Báo cáo phân loại từng trình độ HV đăng ký | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.5 |  |  | Báo cáo các chính sách bán hàng | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.6 |  |  | Báo cáo so sánh cùng kỳ | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.7 |  |  | Báo cáo bình quân học phí, lộ trình học từng thời điểm | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.8 |  |  | Báo cáo % HT vùng, CN , nhân sự | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.9 |  |  | Báo cáo chi phí bán hàng ( theo chính sách quyết định) | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.10 |  |  | Báo cáo kết quả theo từng chiến dịch | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
1.10.11 |  |  | Phân tích dữ liệu theo chỉ số kinh doanh |  | ✅ | Dashboard BI đơn giản, không real-time, không machine learning
2 | Học vụ
2.1 |  | Thông tin học viên
2.1.1 |  |  | Danh sách học viên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.1.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa học viên (có thông tin ảnh dùng để quét Face ID ở Mobile App) | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành | Cho quy định về sinh mã học viên
2.1.3 |  |  | Hồ sơ nhập học/Hợp đồng dịch vụ | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05 | Chưa có test đầu vào
2.1.4 |  |  | Cam kết đầu ra: Cấu hình CKĐR và gửi tự động cho học viên đủ điều kiện | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.5 |  |  | Lịch sử giao dịch | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.6 |  |  | Lịch sử lớp học | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.7 |  |  | Lịch sử điểm số | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.8 |  |  | Lịch sử % tham dự lớp học của HV | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.9 |  |  | Tích hợp thực hiện cuộc gọi/email/sms | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.10 |  |  | Thêm học viên vào lớp học sau khi đóng học phí | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.11 |  |  | Nhắc đóng học phí | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.12 |  |  | Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu học tập (chuyển chi nhánh, chuyển học phí, bảo lưu) | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.13 |  |  | Đánh giá dịch vụ | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.1.14 |  |  | Đồng bộ thông tin website và app để học viên khai thác | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.2 |  | Thông tin lớp học
2.2.1 |  |  | Danh sách lớp học lẻ | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.2.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa lớp học lẻ | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.2.3 |  |  | Danh sách lớp học chuỗi | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.2.4 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa lớp học chuỗi | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.2.5 |  |  | Trạng thái lớp học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.2.6 |  |  | Thêm học viên vào học thử | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.2.7 |  |  | Gán giáo viên/phụ trách lớp học | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.2.8 |  |  | Thông tin học viên tham gia lớp | ✅ |  | Lấy thông tin từ module học sinh | 75% | 2025-12-05
2.2.9 |  |  | Thông tin điểm danh | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.2.10 |  |  | Sự kiện của lớp học | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05 | Chưa cần ở Phase 1
2.2.11 |  |  | Xử lý huỷ buổi học/học bù | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.2.12 |  |  | Thông tin thi/kiểm tra giữa khoá/cuối khoá | ✅ |  | Lịch đào tạo theo trung tâm, đây có thể coi là một thời khóa biểu đào tạo của từng TT | 50% | 2025-12-15 | Tự nhập điểm vào
2.3 |  | Thông tin giáo viên
2.3.1 |  |  | Danh sách giáo viên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.3.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa giáo viên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
2.3.3 |  |  | Bảng chấm công | ✅ |  | Nếu chỉ là view thông tin, import công từ file excel, basic ca làm | 75% | 2025-12-05 | chưa phân tích đủ để làm
2.3.4 |  |  | Thông tin bảng lương | ✅ |  | View bảng lương + phân quyền xem + import/export Excel. | 75% | 2025-12-05 | chưa phân tích đủ để làm
2.3.5 |  |  | Thông tin thưởng | ✅ |  | Giao diện KPI, bảng thưởng, không xử lý tính toán phức tạp | 75% | 2025-12-05 | chưa phân tích đủ để làm
2.3.6 |  |  | Lịch đào tạo (Rút gọn theo tuần/Đầy đủ theo tháng) | ✅ |  | + View lịch đơn giản dạng tuần/tháng | 100% | Đã hoàn thành
2.3.7 |  |  | Điểm danh buổi học | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.3.8 |  |  | Đánh giá chất lượng đào tạo (Học viên đánh giá) | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
2.3.9 |  |  | Đồng bộ thông tin website và app để học viên khai thác | ✅ |  | API cho phép lấy thông tin để hiển thị lên web/mobile để học viên/giáo viên xem khai thác | 50% | 2025-12-15
2.4 |  | Báo cáo/Dashboard
2.4.1 |  |  | Dashboard tổng hợp các báo cáo | ✅ |  | Tổng hợp từ các báo cáo khác, đưa các thông tin cần thiết nhất lên trên báo cáo trung tâm để hiển thị, cảnh báo | 70% | 2025-12-25 | Theo màn hình Danh sách
2.4.2 |  |  | Danh sách cuộc gọi | ✅ |  | View logs từ telesale, không ghi âm, không filter phức tạp | 0% |  | Đang phân tích
2.4.3 |  |  | Danh sách bảo lưu + chưa xếp lớp | ✅ |  |  | 0% |  | Đang phân tích
2.4.4 |  |  | Bảng xác nhận công | ✅ |  | Hiển thị công theo lịch học hoặc import file, không xử lý xin phép | 0% |  | Đang phân tích
2.4.5 |  |  | Bảng tổng hợp nhận xét | ✅ |  | Nhận xét do GV nhập định kỳ, không phân tích AI | 0% |  | Đang phân tích
2.4.6 |  |  | Danh sách cam kết đầu ra | ✅ |  | Hiển thị mức cam kết đầu ra theo khóa học, cho phép xuất PDF | 0% |  | Đang phân tích
2.4.7 |  |  | Báo cáo ghi nhận thưởng cho GV | ✅ |  | Hiển thị thông tin thưởng đơn giản theo chỉ tiêu, không tự động tính | 0% |  | Đang phân tích
3 | Đào tạo
3.1 |  | Quá trình học tập của học viên
3.1.1 |  |  | Thông tin test đầu vào của học viên: Điểm kỹ năng, đánh giá, thông tin tư vấn | ✅ |  | Nhập điểm kỹ năng + mô tả tư vấn, không tự động xếp lớp | 75% | 2025-12-05 | Chưa phân tích
3.1.2 |  |  | Thông tin khoá học đã/đang tham gia | ✅ |  | View danh sách khóa học theo thời gian, không thay đổi lịch từ đây | 75% | 2025-12-05
3.1.3 |  |  | Điểm số chung midterm/final chi tiết 4 kỹ năng: Nghe Nói Đọc Viết | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05 | Nhập điểm
3.1.4 |  |  | Kiểm tra giữa khoá/cuối khoá | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05 | Chưa phân tích
3.1.5 |  |  | Luyện tập trong/sau khoá học | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05 | Chưa phân tích
3.2 |  | Quá trình dạy của giáo viên
3.2.1 |  |  | Thông tin test đầu vào của học viên | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
3.2.2 |  |  | Các lớp học/khoá học tham gia giảm dạy | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
3.2.3 |  |  | Theo dõi đánh giá quá trình dạy do học viên đánh giá | ✅ |  | Form đánh giá online đơn giản theo mẫu, không AI xử lý | 75% | 2025-12-05
3.2.4 |  |  | Thông tin các đánh giá học viên | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
3.3 |  | Quản lý học liệu
3.3.1 |  |  | Danh sách học liệu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.3.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa học liệu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.3.3 |  |  | Học liệu của giáo viên thêm vào lớp học/khoá học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.3.4 |  |  | Gắn học liệu vào lớp học/khoá học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.4 |  | Quản lý bài kiểm tra
3.4.1 |  |  | Danh sách giáo viên/ bài kiểm tra | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.4.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa giáo viên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.4.3 |  |  | Đồng bộ thông tin website và app để học viên làm bài kiểm tra | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.5 |  | Quản lý tài nguyên đào tạo
3.5.1 |  |  | Danh sách tài nguyên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.5.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa tài nguyên | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.5.3 |  |  | Kiểm tra lịch trống của tài nguyên | ✅ |  |  |  |  | Không thầy đề cập khi Khảo sát
3.6 |  | Quản lý tài liệu tham khảo
3.6.1 |  |  | Danh sách tài liệu tham khảo | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.6.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa tài liệu tham khảo | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.6.3 |  |  | Đồng bộ thông tin website và app để học viên khai thác | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
3.7 |  | Báo cáo/Dashboard
3.7.1 |  |  | Dashboard tổng hợp các báo cáo | ✅ |  |  | 70% |  | Theo màn hình Danh sách
4 | Kế toán
4.1 |  | Phiếu thu tiền/đặt cọc |  | ✅ |  | Import/lấy thông tin từ file excel hoặc pm kt để hiển thị và sử dụng | 100% | Đã hoàn thành
4.2 |  | Theo dõi quá trình học |  | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
4.3 |  | Theo dõi nợ học viên |  | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
4.4 |  | Tiền lương giáo viên
4.4.1 |  |  | Tính lương giáo viên theo Buổi học/Học viên điểm danh | ✅ |  | Tính toán đơn giản theo buổi có điểm danh ✔ Không xử lý công thức phụ cấp/phức tạp | 75% | 2025-12-05
4.4.2 |  |  | Đồng bộ thông tin bảng lương sang Giáo viên | ✅ |  |  | 75% | 2025-12-05
4.5 |  | Báo cáo/Dashboard
4.5.1 |  |  | Dashboard tổng hợp các báo cáo | ✅ |  | Chỉ tổng hợp từ dữ liệu kế toán. Không xử lý sổ sách nội bộ | 70% |  | Theo màn hình Danh sách
5 | Quản trị hệ thống
5.1 |  | Quản lý User
5.1.1 |  |  | Danh sách user | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.1.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa user | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.1.3 |  |  | Phân quyền user | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.2 |  | Quản lý chi nhánh
5.2.1 |  |  | Danh sách chi nhánh | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.2.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa chi nhánh | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.2.3 |  |  | Gắn chi nhánh cho người dùng | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.3 |  | Phân quyền hệ thống
5.3.1 |  |  | Danh sách phân quyền | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.3.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xóa phân quyền | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.4 |  | Quản lý cấu hình hệ thống
5.4.1 |  |  | Cấu hình đổi ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt) | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.4.2 |  |  | Cấu hình đổi giao diện (có sẵn) | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.4.3 |  |  | Cấu hình cổng thanh toán | ✅ |  |  | 0% | 2025-12-20 | Không thầy đề cập khi Khảo sát
5.4.4 |  |  | Cấu hình AI chatbot | ✅ |  |  | 60% | 2025-12-25
5.5 |  | Quản lý log hệ thống
5.5.1 |  |  | Lưu các thông tin sử dụng của người dùng | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.5.2 |  |  | Theo dõi log | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
5.6 |  | Thông báo hệ thống
5.6.1 |  |  | Gửi thông báo email/sms | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
5.6.2 |  |  | Cấu hình tích hợp kết nối dịch vụ gửi tin nhắn & thông báo đẩy | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-25
II | Website
6.1 |  | Thông tin chung giới thiệu Regal Edu |  | ✅
6.2 |  | Thông tin các khóa học |  |  |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.2.1 |  |  | Danh sách khóa học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.2.2 |  |  | Chi tiết khóa học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.2.3 |  |  | Đăng ký khóa học | ✅ |  |  | 80% | 2025-11-30
6.2.4 |  |  | Thanh toán qua cổng thanh toán | ✅ |  |  | 0% | 2025-12-20
6.3 |  | Học tập online qua zoom/team/google meet |  |  | ✅ | Qua Zoom/Team/tương tực tích hợp hiển thị trên hệ thống/trên khóa học
6.4 |  | Thông tin các sự kiện |  |  |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.4.1 |  |  | Danh sách các sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.4.2 |  |  | Chi tiết các sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
6.4.3 |  |  | Đăng ký tham gia sự kiện | ✅ |  |  | 0% | 2025-12-20
6.5 |  | AI chatbot tự động trả lời |  | ✅ |  | Bao gồm chi phí tích hợp Module AI và chi phí xây dựng, huấn luyện AI. Lưu ý: phần lớn data huấn luyện là được lấy tự động từ các nguồn thông tin hệ thống và một phần sẽ do CĐT cung cấp. | 60% | 2025-12-25
6.6 |  | Test kỹ năng đầu vào
6.6.1 |  |  | Nhập thông tin đăng ký test (Dữ liệu thu thập về Marcom) | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.6.2 |  |  | Bài test dạng 4 kỹ năng: Nghe + Nói + Đọc + Viết | ✅ |  | + Listening/Reading trắc nghiệm | 50% | 2025-12-20
[6 empty] | + Writing nhập liệu | 50% | 2025-12-20
[6 empty] | + Speaking: upload file/đặt lịch | 50% | 2025-12-20
6.6.3 |  |  | Trả kết quả và đánh giá sơ bộ trình độ | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.6.4 |  |  | Gợi ý khóa học phù hợp, xếp lớp, lịch học… |  | ✅ | Bao gồm chi phí tích hợp Module AI và chi phí xây dựng, huấn luyện, test, turning AI. Lưu ý: phần lớn data huấn luyện là được lấy tự động từ các nguồn thông tin hệ thống và một phần sẽ do CĐT cung cấp.
6.6.5 |  |  | Đặt lịch test | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.6.6 |  |  | Thực hiện test online với tư vấn viên | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.6.7 |  |  | Tích hợp AI test kỹ năng bằng tương tác, đánh giá kết quả, xếp lớp |  | ✅ | Bao gồm chi phí tích hợp Module AI và chi phí xây dựng, huấn luyện, test, turning AI.
6.7 |  | Tích hợp Zoom cho các lớp học online |  |  | ✅
6.8 |  | Thông tin học viên |  | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.8.1 |  |  | Thông tin cá nhân | ✅ |  | View, Edit, upload ảnh. | 50% | 2025-12-20
[6 empty] | Không tích hợp hồ sơ nâng cao (chuyển sang phase mở rộng) | 50% | 2025-12-20
6.8.2 |  |  | Đăng ký khoá học/lớp học | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.8.3 |  |  | Thông tin đào tạo: Lớp học/khoá học/quá trình học/điểm số/đánh giá | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.8.4 |  |  | Thông tin học phí | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.8.5 |  |  | Yêu cầu học tập (chuyển chi nhánh, chuyển học phí, bảo lưu) | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
6.9 |  | Đánh giá giáo viên cuối buổi |  | ✅
6.1 |  | Diễn dàn trao đổi thông tin |  |  | ✅
6.10.1 |  |  | Trang chủ : danh sách các bài viết theo trạng thái mới nhất |  | ✅ | Hiển thị latest posts, filter theo trạng thái
6.10.2 |  |  | Xem danh sách các bài viết của bản thân |  | ✅
6.10.3 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xoá/phân loại chủ để/chuyên mục |  | ✅
6.10.4 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xoá/phân loại bài viết |  | ✅
6.10.5 |  |  | Tính năng comment và trả lời comment |  | ✅
6.10.6 |  |  | Tính năng tìm kiếm bài viết |  | ✅
6.10.7 |  |  | Kiểm duyệt bài viết |  | ✅ | Simple approve/reject flow
6.11 |  | Thanh toán trực tuyến |  |  | ✅
6.11.1 |  |  | Tích hợp cổng thanh toán VNPay
6.11.2 |  |  | Tích hợp cồng thanh toán chuyển khoản/thẻ | ✅ |  |  | 0% | 2025-12-20 | Không thấy đề cập khi Khảo sát
6.11.3 |  |  | Tính toán giá trị đơn hàng có áp CTKM | ✅ |  |  | 0% | 2025-12-25 | Không thấy đề cập khi Khảo sát
6.11.4 |  |  | Đồng bộ thông tin thanh toán về thông tin Học viên, Kế toán | ✅ |  | Đọc API hoặc import từ phần mềm kế toán. Không xử lý nghiệp vụ | 0% | 2025-12-25
III | Mobile App
7 | Khách hàng
7.1 |  | Thông tin chung |  | ✅
7.2 |  | Thông tin khoá học
7.2.1 |  |  | Danh sách khóa học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
7.2.2 |  |  | Chi tiết khóa học | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
7.2.3 |  |  | Đăng ký khóa học | ✅
7.2.4 |  |  | Thanh toán qua cổng thanh toán | ✅ |  |  |  |  | Không thấy đề cập khi Khảo sát - check lại
7.3 |  | Thông tin sự kiện |  |  |  |  | 100% | Đã hoàn thành
7.3.1 |  |  | Danh sách các sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
7.3.2 |  |  | Chi tiết các sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
7.3.3 |  |  | Đăng ký tham gia sự kiện | ✅ |  |  |  |  | Không thấy đề cập khi Khảo sát
7.4 |  | Test kỹ năng đầu vào
7.4.1 |  |  | Nhập thông tin đăng ký test (Dữ liệu thu thập về Marcom) | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
7.4.2 |  |  | Bài test dạng 4 kỹ năng: Nghe + Nói + Đọc + Viết | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
7.4.3 |  |  | Trả kết quả và đánh giá sơ bộ trình độ | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
7.4.4 |  |  | Gợi ý khóa học phù hợp, xếp lớp, lịch học… |  | ✅ | Sử dụng AI cho trả lời tự động. Bao gồm nguồn lực cho tích hợp với module AI và nguồn lực xây dựng AI chuyên dụng | 50% | 2025-12-20
7.4.5 |  |  | Đặt lịch test | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
7.4.6 |  |  | Thực hiện test online với tư vấn viên | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-20
7.4.7 |  |  | Tích hợp AI test kỹ năng bằng tương tác, đánh giá kết quả, xếp lớp |  | ✅ | Sử dụng AI cho trả lời tự động. Bao gồm nguồn lực cho tích hợp với module AI và nguồn lực xây dựng AI chuyên dụng
7.5 |  | AI chatbot tự động trả lời |  | ✅ |  | Sử dụng AI cho trả lời tự động. Bao gồm nguồn lực cho tích hợp với module AI và nguồn lực xây dựng AI chuyên dụng | 60% | 2025-12-25
8 | Học viên
8.1 |  | Đăng nhập bằng Face ID |  | ✅ |  | Xác thực qua thiết bị hỗ trợ Face ID trên mobile, không lưu sinh trắc học | 50% | 2025-12-15
8.2 |  | Thông tin cá nhân |  | ✅ |  | View/Edit hồ sơ học viên, upload ảnh | 50% | 2025-12-15
8.3 |  | Đăng ký khoá học/lớp học |  | ✅ |  | Chọn từ danh sách khóa/lớp, không tính năng gợi ý AI | 50% | 2025-12-15
8.4 |  | Thông tin đào tạo: Lớp học/khoá học/quá trình học/điểm số/đánh giá |  | ✅ |  | View-only quá trình học, điểm, nhận xét | 50% | 2025-12-15
8.5 |  | Thông tin học phí |  | ✅ |  | View phí, trạng thái thanh toán, không xử lý logic kế toán | 50% | 2025-12-15
8.6 |  | Yêu cầu học tập (chuyển chi nhánh, chuyển học phí, bảo lưu) |  | ✅ |  | Gửi yêu cầu - Admin xử lý thủ công, không tự động điều phối | 50% | 2025-12-15
8.7 |  | Thông báo đẩy |  | ✅ |  | Kết nối hệ thống notification (Firebase/ZNS) | 50% | 2025-12-15
9 | Giáo viên
9.1 |  | Thông tin cá nhân, đánh giá |  | ✅ |  | Hồ sơ GV + kết quả đánh giá từ học viên | 75% | 2025-12-05 | Sử dụng ở Webadmin
9.3 |  | Thông tin khóa học |  | ✅ |  | Các khóa GV đang dạy, không cho phép sửa | 75% | 2025-12-05 | Sử dụng ở Webadmin
9.4 |  | Thông tin lịch dạy |  | ✅ |  | View lịch theo tuần/tháng, không drag-drop chỉnh lịch | 75% | 2025-12-05 | Sử dụng ở Webadmin
9.5 |  | Thông tin công và lương |  | ✅ |  | Hiển thị số buổi, điểm danh, bảng lương view-only | 75% | 2025-12-05 | Sử dụng ở Webadmin
9.6 |  | Thông báo đẩy |  | ✅ |  | Tương tự học viên, gửi qua API ZNS/Firebase | 75% | 2025-12-05 | Sử dụng ở Webadmin
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHASE 1+ - HỆ THỐNG RSA
STT | Chức năng chi tiết |  |  | Giai đoạn triển khai |  |  | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Ghi chú
Phase 1+
I | Webapp Admin
1 | MKT-Sales
1.11 |  | Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh
1.11.1 |  |  | Danh sách các phân bổ chỉ tiêu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.11.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa phân bổ chỉ tiêu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.11.3 |  |  | Xem chi tiết phân bổ chỉ tiêu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.11.4 |  |  | Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.11.5 |  |  | Quản lý vùng nhận phân bổ chỉ tiêu: Danh sách sự kiện/Chi tiết sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.11.6 |  |  | Quản lý chi nhánh nhận phân bổ chỉ tiêu: Danh sách sự kiện/Chi tiết sự kiện/Gán NV hỗ trợ | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.12 |  | Phân bổ sự kiện
1.12.1 |  |  | Danh sách các phân bổ sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.12.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa phân bổ sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.12.3 |  |  | Xem chi tiết phân bổ sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.12.4 |  |  | Điều chỉnh phân bổ sự kiện | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.12.5 |  |  | Quản lý vùng nhận phân bổ sự kiện: Danh sách sự kiện/Chi tiết sự kiện | ✅ |  |  | 25% | 2025-12-20
1.12.6 |  |  | Quản lý chi nhánh nhận phân bổ sự kiện: Danh sách sự kiện/Chi tiết sự kiện | ✅ |  |  | 25% | 2025-12-20
1.13 |  | Quản lý đề xuất sự kiện
1.13.1 |  |  | Danh sách đề xuất sự kiện | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-10
1.13.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xoá phân đề xuất sự kiện | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-10
1.14 |  |  | Phê duyệt đề xuất sự kiện | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-10
1.14.1 |  |  | Điều chỉnh đề xuất sự kiện | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-10
1.14.2 |  |  | Báo cáo nghiệm thu đề xuất sự kiện | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-10
1.15 |  | Quản lý yêu cầu báo cáo
1.15.1 |  |  | Danh sách yêu cầu báo cáo | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-07
1.15.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhật/xoá yêu cầu báo cáo | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-07
1.15.3 |  |  | Chi nhánh nhận và thực hiên yêu cầu báo cáo | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-07
1.16 |  | Quản lý ấn phẩm
1.16.1 |  |  | Danh sách các ấn phẩm | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.16.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa ẩn phẩm | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.17 |  | Quản lý đối tác
1.17.1 |  |  | Danh sách các đối tác | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.17.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa đối tác | ✅ |  |  | 100% | Đã hoàn thành
1.18 |  | Vòng quay may mắn
1.18.1 |  |  | Danh sách các vòng quay may mắn | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-03
1.18.2 |  |  | Khởi tạo/cập nhập/xóa vòng quay may mắn | ✅ |  |  | 50% | 2025-12-03
2 | Học vụ
2.5 |  | Tích hợp hợp đồng số
2.5.1 |  |  | Tích hợp thông tin hợp đồng sang Hệ thống Mobi eContract | ✅
2.5.2 |  |  | Cập nhật trạng thái hợp đồng | ✅

## Webapp
Phòng Ban | Phân hệ | Chức năng | Chức năng chi tiết | Ghi chú/ Làm rõ | Mục | Phân hệ | Chức năng hệ thống | STT theo PLHĐ | Tham chiếu SRS | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Phase 1 | Phase 1+ | Phân tích thiết kế | EPR ghi chú |  | Phân hệ
1. MKT - Sales | Quản lý data | Khai báo thông tin khách hàng ( thu thập data=> up data lên hệ thống PM quản lý) | I- Khai báo thông tin đầu vào : (Tìm kiếm + Thêm mới) - Data lẻ - Data theo từng chiến dịch (Import theo form khai báo) |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý data khách hàng
|  |  | 1-Thông tin cơ bản data( họ tên, trường lớp, năm sinh, ) - Số điện thoại - Email( có/không) - Địa chỉ - Chương trình học quan tâm ( nhu cầu KH) |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý data khách hàng
|  |  | 2- Thông tin cơ bản cơ sở quản lý data - Tên nhân viên/ mã nhân viên - Tên chi nhánh - Người giới thiệu ( CTV/ đối tác nếu có) |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 | [8 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | 3- Kênh biết tới trung tâm |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | - Nguồn Online Zalo Page Facebook Tiktok Website Khác |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | Nguồn Offline |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | - Sự kiện tạo phễu tại chi nhánh Minievent Big event |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | -Các loại sự kiện tạo phễu ngoài chi nhánh Liên kết chéo – Co-branding/Co-hosted Events (tổ chức các cuộc thi,các sự kiện quy mô liên kết đối tác) Tài trợ liên kết trường/đối tác (Sponsorship activation) (tài trợ biển bảng, ấn phẩm, đồng hành sự kiện để thu thập data) Liên kết tặng quà (tặng quà, hoa nhân dịp các ngày lễ để ngoại giao các dối tác) Hiện diện đặt booth (đứng phát tờ rơi lấy thông tin tại các điểm trường) Khách hàng Walk in Khách hàng giới thiệu khách hàng |  | 1. MKT-Sales |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh | [5 empty] | X | X | KHTN được tạo ra từ các sự kiện
|  |  | - Nguồn đang học tại hệ thống ( ghi danh tái tục) Học viên đang học Học viên hết phí |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 | [8 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | - Nguồn: Vòng quay may mắn |  | 1. MKT-Sales |  | Vòng quay may mắn |  |  | 50% | 2025-12-03 |  | X | X | KHTN tạo từ VQMM
|  |  | 4- Mẫu thu thập thông tin ( Up mẫu) |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Import khách hàng tiềm năng | 1.1.3 |  | 50% | 2025-12-03 | X |  | X |  |  | Quản lý data khách hàng
|  | Phân loại data (Khai thác- Đánh giá- Chuyển đổi trạng thái data) | a) Phân loại tình trạng data: - Danh sách data cần tiếp cận ( data thô import/ khai báo) - Danh sách data tìm hiểu ( sau tiếp cận) - Danh sách data tiềm năng ( sau tìm hiểu) | Data thô => Data tiếp cận => Tiếp xúc/ khai thác =>Data tìm hiểu=> Data tiềm năng => Học viên | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Phân loại khách hàng | 1.1.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý data khách hàng
|  |  | b) Trường thông tin khai báo chuyển đổi trạng thái data | 1- Trường thông tin khai báo : tìm kiếm + thêm mới 2- Danh sách data theo trạng thái 3- Trường lọc thông tin nhanh theo từng trạng thái data | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Khách hàng tiềm năng | 1.1.1; 1.1.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Quản lý data khách hàng
|  |  | - Danh sách data cần tiếp cận ( data thô import/ khai báo) Ngày tạo Ngày cập nhật Ngày tiếp cận Loại khách hàng Xử lý ( đã tiếp cận/ chưa tiếp cận) Check in ( đã check in/ chưa check in) Tình trạng hiện tại Trang thái chuyển đổi Số lần tiếp xúc Tình trạng data sau chuyển đổi - Danh sách data tìm hiểu ( data sau tiếp cận đã được chuyển đổi tình trạng) Ngày cập nhật Loại khách hàng Check in ( đã check in/ chưa check in) Trạng thái hiện tại ( tiếp xúc/ chưa tiếp xúc) Trang thái chuyển đổi Số lần tiếp xúc Tình trạng data sau chuyển đổi - Danh sách data tiềm năng ( sau tìm hiểu) Ngày giao dịch Mã HV Tên HV Trang thái hiện tại Số lần tiếp xúc Tình trạng sau chuyển đổi |  | 1. MKT-Sales | Quản lý data khách hàng |  | 1.1.4 |  |  |  |  | X |  | Báo cáo? Chưa ghi nhận và xử lý checkin |  | Quản lý data khách hàng
|  |  | c) Phân bổ/ thu hồi data | - Phòng Marcom thu hồi data trung tâm không khai thác/ khai thác không hiệu quả để phân bổ cho các trung tâm khác. - Vùng thu hồi data trung tâm phụ trách không khai thác/ khai thác không hiệu quả để phân bổ cho các trung tâm khác - BM/ SL thu hồi data nhân sự của trung tâm phụ trách không khai thác/ khai thác không hiệu quả để phân bổ cho các nhân sự khác trong trung tâm phụ trách | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Tự động gán Chi nhánh khi tạo KMTN | 1.2.4 |  | 50% | 2025-12-03 | X
|  |  | d) Mẫu khai báo- phân loại- chuyển đổi trạng thái data |  | 1. MKT-Sales | Quản lý data khách hàng | Phân loại khách hàng | 1.1.4 |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X |  | Check lại, là báo cáo? |  | Quản lý data khách hàng
|  |  | e) Cảnh báo số lượng data theo trạng thái chưa khai thác |  | 1. MKT-Sales |  |  | 1.2.5 |  |  |  |  | X |  | Báo cáo?
| Quản lý TT MKT | Đề xuất hoạt động MKT ( khai báo các thông tin đề xuất) | Khai báo các thông tin đề xuất : 1- Khai báo đề xuất hoạt động MKT: - Vòng quay may mắn - Minievent tại CN - Bigevent tại CN - Hoạt động Liên kết chéo ( cuộc thi, hội thảo, tặng biển bảng, ấn phẩm, học bổng, bộ quà tặng...) - Đề xuất hiện diện hình ảnh ( dành cho chi nahnsh có đề xuất ấn phẩm ngoài để tăng hiện diện quảng cáo) - Đề xuát học bổng theo chiến dịch MKT (Danh sách HV nhận HB: Tên HV, MHV, Số tháng, Chương trình học, Tổng giá trị HB, Ngày đề xuất, Ngày hết hạn) ( xây mẫu như file HB) | Đề xuất Học bổng hoạt động chiến dịch MKT có 2 loại: 1. Học bổng từ các sự kiện cuộc thi theo khung sự kiện thì chi nhánh chỉ cần báo cáo danh sách các học viên được nhận học bổng ( bỏ qua bước đề xuất- phê duyệt) 2, Với những học bổng: Ngoại giao, khuyến tài khuyến học chi nhánh thực hiện theo đúng quy trình : đề xuất- phê duyệt- báo cáo - nghiệm thu | 1. MKT-Sales |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X | Học bổng quản lý như thế nào
|  |  | 2- Thông tin khai báo chi tiết Ngày đề xuất Vùng Tên chi nhánh Mã nhân viên đề xuất Loại hoạt động MKT ( chọn loại hoạt động tổ chức) | Sau khi chi nhanshkhai báo xong loại đề xuất - Phần mềm phải tự tạo ra mã Truyền thoonng tương ứng để phục vụ bắt dữ liệu báo cáo |  |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10
|  |  | Import tờ trình đề xuất kế hoạch ( biểu mẫu tờ trình) bao gồm đề xuất ấn phẩm, quà tặng, biển bảng, học bổng... trong tờ trình ( k có thì để trống hoặc điền không) | BM đề xuất sự kiện BM Ấn phẩm cho sự kiện/ấn phẩm biển bảng BM học bổng |  |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10
|  |  | Mã đối tác ( Nếu có đối với các sự kiện liên kết chéo với đối tác lấy mã ở phần quản lý đối tác) |  |  |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10
|  |  | Tên đối tác ( nếu có/không có điền 0) |  |  |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10
|  |  | Ngày tổ chức |  |  |  | Đề xuất sự kiện chi nhánh |  |  | 50% | 2025-12-10
|  |  | Dự kiện số học viên tham gia/ data thu thập sau hoạt động |  | 1. MKT-Sales |  | Tạo KHTN từ sự kiện |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  |  | Chi phí tiền mặt cho sự kiện (dự kiến ) ( mẫu danh sách chi phí dự kiến) |  | 1. MKT-Sales |  | Đề xuất sự kiện - Chi phí |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  |  | Chi phí xuất kho cho sự kiện ( dự kiến) ( mẫu danh sách xuất kho dự kiến) |  | 1. MKT-Sales |  | Đề xuất sự kiện - Ấn phẩm |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  | Phê duyệt hoạt động chiến dịch TT MKT | Phần phê duyệt của phòng ( TK admin điền trạng thái duyệt và note thông tin phê duyệt tin và chạy về TK chi nhánh ) Ngày phê duyệt Trạng thái phê duyệt/ không phê duyệt Lý do không duyệt => CN đề xuất lại Note thông tin |  | 1. MKT-Sales |  | Phê duyệt đề xuất sự kiện |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  | Báo cáo hoạt động chiến dich TT MKT | Hiển thị các trường thông tin khai báo đề xuất + tờ trình Danh sách số lượng khách hàng tham gia => import quản lý data Danh sách chi phí tiền mặt thực tế => tổng chi phí tiền mặt ( Import tờ trình) Danh sách chi phí xuất kho=> tổng chi phí xuất khó ( Import tờ trình) Tư liệu (Hình ảnh, video) tổ chức các hoạt động MKT ( Import file tư liệu) | Khai báo thông tin báo cáo | 1. MKT-Sales |  | Báo cáo đề xuất sự kiện |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  | Nghiệm thu hoạt động chiến dịch TT MKT | Trạng thái: nghiệm thu/ nghiệm thu 1 phần/ không nghiệm thu Chi phí được nghiệm thu Lý do: không nghiệm thu / nghiệm thu 1 phần/ không nghiệm thu => báo cáo lại ( nếu có) Note thông tin |  | 1. MKT-Sales |  | Phê duyệt báo cáo đề xuất sự kiện |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
| Quản lý đối tác | Danh sách đối tác | Theo dõi các đối tác đã liên kết |  | 1. MKT-Sales |  | Quản lý đối tác |  |  | 50% | 2025-12-10 |  | X | X
|  |  | Hiện tại phần thêm mới đối tác đã đủ thông tin đầu vào trên web admin |  | 1. MKT-Sales |  | Trang chủ - Đối tác |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
|  | Quản lý quá trình hợp tác | Danh sách các hạng mục hợp tác, tài trợ: Mã đối tác, tên đối tác, nội dung hạng mục tài trợ, hợp tác, các hoạt động đã liên kết tổ chức Mã đối tác Tên đối tác Nội dung hạng mục tài trợ, hợp tác, các hoạt động liên kết tổ chức: Học bổng, Quà tặng, Ấn phẩm, Biển bảng, Cuộc thi, Sự kiện, Tiền mặt... Tổng chi phí tài trợ | Các trường thông tin cần đổ báo cáo | [8 empty] | X |  | Báo cáo hoặc gắn View
|  |  | Danh sách nhà cung cấp ( quà tặng, hàng hóa, giáo trình...) | Khai báo thông tin các đối tác | 1. MKT-Sales |  | Quản lý đối tác |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
| Quản lý kho học phẩm | Danh sách chức năng quản lý Nhập- Xuất kho | Kho học phẩm hệ thống, các trung tâm - Danh sách kho học phẩm ( bao gồm các kho học phẩm tại các trung tâm) : Up mẫu Kho chi nhánh - Phiếu nhập: Up mẫu - Phiếu xuất: Up mẫu Kho tổng - Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp - Nhập hàng từ nhà cung cấp: Up mẫu - Danh sách phiếu kiểm kê : Up mẫu * Note: chức năng đề xuất/ yêu cầu - phê duyệt - xác nhận điều chuyển học phẩm từ các kho | Danh sách đề xuất chi tiết nhập học phẩm => Danh sách phiếu đề xuất nhập học phẩm => Phiếu nhập học phẩm => Phiếu xuất học phẩm | [8 empty] | X |  | Chuyển sang Phân hệ kế toán
|  | Tạo thông tin khai báo đầu vào | Nhà cung cấp : Up mẫu -Tạo mới -Tìm kiếm | Tên học phẩm=> loại học phẩm=> nhóm học phẩm=> học phẩm | 1. MKT-Sales |  | Quản lý ấn phẩm |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
|  |  | Loại học phẩm chi tiết : Up mẫu - Tạo mới - Tìm kiếm |  | 1. MKT-Sales |  | Loại ấn phẩm |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
| Vòng quay may mắn | Quản lý data | Import/ tích họp danh sách data: - Thông tin data - Danh sách data trúng thưởng, nhận quà - Phân bổ data về CN Up data theo biểu mẫu khai báo: Link | Nếu có thể đưa vào phân hệ các hoạt động MKT thì phân hệ này là 1 chức năng trong phân hệ chính. | 1. MKT-Sales |  | Vòng quay may mắn |  |  | 50% | 03/12/2025 |  | X | X
|  | Quản lý quà tặng, HB | Báo cáo nghiệm thu trao quà Báo cáo qua mục báo cáo hoạt động chiến dịch MKT chọn đúng loại bc |  | 1. MKT-Sales |  | Báo cáo đề xuất sự kiện |  |  | 50% | 03/12/2025 |  | X | X
| Phân bổ sự kiện | Phân bổ chỉ tiêu các loại sự kiện | Phần phân bổ sự kiện cần làm rõ ra các hạng mục sự kiện có chier tiêu riêng từng tháng chỉ tiêu có sự thay đổi |  | 1. MKT-Sales |  | Phân bổ sự kiện |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
| Báo cáo | Khảo sát R&D | Khai báo thông tin khảo sát các trung tâm đối thủ quanh trung tâm Regal Ngày báo cáo Tên chi nhánh Tên trung tâm đối thủ Địa chỉ trung tâm Bán kính cách RE Khoảng số lượng học viên Lứa tuổi đào tạo phổ biến Hình thức đào tạo Cách bán ( theo tháng/ theo khoá) Học phí niêm yết Học phí trung bình sau ưu đãi Quà tặng Trả góp tên chương trình đào tạo Tên giáo trình đào tạo sĩ số một lớp Thời lượng học Tên chương trình ưu đãi Các chính sách ưu đãi |  | 1. MKT-Sales |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07 |  | X | X | Các báo cáo không quản lý dữ liệu trên hệ thống sẽ chức năng Yêu cầu báo cáo để chi nhánh thực hiện và gửi báo cáo excel
|  | Báo cáo hình ảnh chi nhánh | Khai báo các thông tin Theo dõi hỗ trợ chi nhánh đảm bảo hình ảnh đúng chuẩn và đảm bảo hiện diện hiệu quả |  | 1. MKT-Sales |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07 |  | X | X | Các báo cáo không quản lý dữ liệu trên hệ thống sẽ chức năng Yêu cầu báo cáo để chi nhánh thực hiện và gửi báo cáo excel
|  |  | Mã hình ảnh ( mã được tạo khi chi nhanhs thêm mới thông tin ) |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Thời gian báo cáo |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Tên nhân sự báo cáo |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Tên chi nhánh |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Import báo cáo hình ảnh từng hạng mục qua biểu mẫu chung |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | TK Admin duyệt và phản hồi |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  | Báo cáo thay frame | Khai báo thông tin đàu vào |  | 1. MKT-Sales |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07 |  | X | X | Các báo cáo không quản lý dữ liệu trên hệ thống sẽ chức năng Yêu cầu báo cáo để chi nhánh thực hiện và gửi báo cáo excel
|  |  | Tên chi nhánh |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Mã nhân viên |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  |  | Import file ảnh chụp đã thay đổi hiện diện hệ thống |  |  |  | Yêu cầu báo cáo |  |  | 50% | 2025-12-07
|  | Báo cáo quản lý data | - Báo cáo số lượng data thô - Báo cáo số lượng data tiếp cận - Báo cáo số lượng data tìm hiểu - Báo cáo số lượng data tiềm năng - Báo cáo số lượng data chưa khai thác/ tiếp xúc | [9 empty] | X |  | 5 báo cáo
|  | Báo cáo kho học phẩm | - Báo cáo số lượng, giá trị kho học phẩm đầu vào, sử dụng, tồn kho : Kho tổng hệ thống, kho hội sở, kho từng trung tâm Theo từng hoạt động MKT | [9 empty] | X
|  | Báo cáo chi phí hoạt động TT- MKT | - Báo cáo tổng hợp chi phí phòng Marcom: Báo cáo chi phí hoạt động MKT ( mini,big,quảng cáo...) Báo cáo chi phí xuất kho Báo cáo chi phí tiền mặt | [9 empty] | X |  | 3 báo cáo
|  | Báo cáo tỉ lệ chuyển đổi data | - Báo cáo tỉ lệ chuyển đổi data tiềm năng => học viên => doanh thu | [9 empty] | X
Phòng Tuyển sinh | Chăm sóc khách hàng mới | 1. Thông tin học viên: - Họ và tên: - Ngày tháng năm sinh: 2. Thông tin phụ huynh: - Họ và tên - Số điện thoại ( bắt buộc): - Địa chỉ email: 3. Chi nhánh muốn đăng ký học 4. Báo cáo - Thông tin học viên - Chi nhánh tiếp nhận - Tình trạng học viên: + Đã đăng ký/ chưa đăng ký: + Đã đăng ký ( số tháng đăng ký, học phí sau ưu đãi) | - Cần thông tin danh sách các chi nhánh trên hệ thống để khách chọn |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Các chức năng Gọi điện/Email | 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4 |  | 50% | 2025-12-25 | X |  | X | Báo cáo thuộc Phase 1+ |  | Tích hợp tổng đài Call center, SMS, email
| Chăm sóc khách hàng cũ | Phần mềm gọi điện ( CRM) | 1. Gọi điện có ghi âm cuộc gọi 2. Báo cáo cuộc gọi: - Số điện thoại: - Ngày thực hiện cuộc goi: - Tổng số giây - Thông tin nhân sự thực hiện cuộc gọi (tên+ mã nhân viên) 3. Có phần note giao dịch cuộc gọi: - Thông tin nhân sự ( tên+ mã nhân viên) - Nội dung giao dịch - Chuyển thông tin đến phòng ban: - Thông tin phản hồi từ phòng ban liên quan: |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Tích hợp tổng đài | 1.7.1; 1.7.2 |  | 50% | 2025-12-25 | X |  | X | Chăm sóc khách hàng tiềm năng |  | Tích hợp tổng đài Call center, SMS, email
|  | Gửi tin nhắn tự động | 1. Thông báo nghỉ lễ, Tết 2. Gửi thư chúc mừng ngày nghỉ lễ, tết, sinh nhật học viên | Gửi qua App, website ( k gửi tin nhắn sms) | [10 empty] | Có nên đổi thành gửi thông báo cáo Mobile App và Website?
| Tri ân khách hàng | Thông tin chiến dịch | 1. Tên chiến dịch 2. Nội dung 3. Danh sách thông tin học viên - Tên học viên: - Lớp: - Địa chỉ email: 4. Gửi mail đồng loạt 5. Báo cáo tin nhắn - Đã gửi thành công - Gửi lỗi - Gửi lại |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Tự động gửi email | 1.7.2; 1.7.3; 1.3 |  | 50% | 2025-12-25 | X |  | X | Báo cáo thuộc Phase 1+ | Làm rõ lại | Tích hợp tổng đài Call center, SMS, email
| Liên hệ/ nhắn tin với CSKH ( CHAT BOT) | 1. Theo tin nhắn mẫu ( đã có kịch bản soạn sẵn) | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SyFKBmKcO9KzrdPv9k_U45nPrVx4Uy8aIG7c-7-bGFo/edit?gid=1722498447#gid=1722498447 |  | II. Website | AI chatbot tự động trả lời | Chatbot AI | 6.5 |  | 50% | 2025-12-25 | X |  | X |  |  | AI chatbot tự động trả lời
|  | 2. Liên hệ chăm sóc khách hàng | P.CSKH sẽ chủ động nhắn tin cho khách hàng
| Chương trình khuyến mãi | Nhóm khuyến mãi | Mã nhóm khuyến mãi Tên nhóm khuyến mãi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Trạng thái: Kích hoạt / Ngừng hoạt động |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Nhóm khuyến mại | 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý CTKM
|  | Tạo mã khuyến mãi | Mã nhóm khuyến mãi: (trường lựa chọn theo danh sách mã khuyến mãi đã tạo phía trên) Tên chương trình khuyến mãi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Trạng thái: Kích hoạt / Ngừng hoạt động Chi nhánh áp dụng: (có thể chọn lựa 1, nhiều hoặc tất cả chi nhánh đã khai báo tại hệ thống) Chiết khấu %: Số tiền giảm trừ: Đối tượng áp dụng: Học viên đích danh/ tất cả học viên Trường hợp hv đích danh: hiện ô điền mã học viên Chương trình học áp dụng: chọn 1, nhiều hoặc tất cả chương trình) Số tháng tối thiểu áp dụng Số tháng tối đa áp dụng: Số tháng tặng thêm: Quà tặng: bao gồm tên quà tặng và ô điền số lượng tặng |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Chương trình khuyến mại | 1.9.1; 1.9.2 |  | 90% |  | X |  | X |  |  | Quản lý CTKM
|  | Khai báo quà tặng | Thuộc phân hệ Marcom khi khai báo các ấn phẩm / tặng phẩm nhập kho => toàn bộ quà tặng trong kho được P. Marcom khai báo sẽ hiển thị tại mục "Tạo mã khuyến mãi" để PTS add vào mã. Không xây dựng khai báo đàu vào quà tại phân hệ của Tuyển sinh |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Quản lý ấn phẩm | 1.9.1; 1.9.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý CTKM
|  | Tạo coupon | Mã nhóm coupon Tên nhóm coupon Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Trạng thái: Kích hoạt / Ngừng hoạt động Chi nhánh áp dụng: (có thể chọn lựa 1, nhiều hoặc tất cả chi nhánh đã khai báo tại hệ thống) Đối tượng áp dụng: Học viên đích danh/ tất cả học viên Trường hợp hv đích danh: hiện ô điền mã học viên Chương trình học áp dụng: chọn 1, nhiều hoặc tất cả chương trình) Số tháng đăng ký tối thiểu áp dụng: Học phí tối thiểu áp dụng: Cấu trúc sinh couon: Tiền tố - Hậu tố - Số lượng ký tự Quà tặng: bao gồm tên quà tặng và ô điền số lượng tặng Số lượng coupon max phát hành: Hình thức quà tặng: chiết khấu %/ giảm trừ học phí/ quà tặng Ô điền thông tin % chiết khấu hoặc học phí giảm trừ hoặc quà tặng tương ứng |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Mã giảm giá | 1.9.1; 1.9.2 |  | 75% |  | X |  | X |  |  | Quản lý CTKM
| Học phí niêm yết | Tạo nhóm học phí | Mã nhóm học phí Tên nhóm học phí Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Trạng thái: Kích hoạt / Ngừng hoạt động Chọn khóa học: Chọn 1 hoặc nhiều khóa được Đơn vị tính: Giờ/ buổi/ tháng/ khóa Học phí: => Lưu ý: Tất cả thông tin liên quan đến giờ học/ số tháng/ khóa ,..... đều đã được Phòng Đào tạo khai báo trước đó ở hạng mục Chương trình học => không yêu cầu khai báo lại tại đây. | Anh/ chị có thể cân nhắc gộp chung vào phần khai báo module lớp học của PĐT luôn => không cần phát sinh thêm phần khai báo riêng. Trường hợp vẫn phải tách riêng thì cấu trúc như bên | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Học phí - Bảng giá | 1.9.1; 1.9.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Map nhóm học phí thành bảng học phí | Quản lý CTKM
| Phân bổ chỉ tiêu | Phân bổ chỉ tiêu | Tháng Năm Vùng Chi nhánh Sales phân bổ AS phân bổ Chỉ tiêu cá nhân Chỉ tiêu chi nhánh |  | Tuyển sinh |  | Phân bổ chỉ tiêu |  |  | 100% | Đã hoàn thành |  | X | X
| Booking | Tạo booking | Chi nhánh Tìm kiếm hv: mã học viên/ tên/ sđt => Hiện thông tin học viên tương ứng đã được khai báo từ phân hệ marcom cho data đầu vào, bao gồm: 1, Tên học viên 2, Số điện thoại 3, Địa chỉ 4, Email Mã nhân viên chốt sale chính Nhân viên hỗ trợ Cộng tác viên: Tài khoản BM hiển thị danh sách cộng tác viên của chi nhánh còn TK nhân sự khác hiện: KHÔNG CÓ CTV Chọn khóa học: 1, Khóa học 2, Lớp học 3, Số tháng đăng ký 4, Mã khuyến mãi/ coupon: danh sách còn hiệu lực Hình thức thanh toán: Trả góp/ trả thẳng Nếu trả góp: hiện thông tin kênh ngân hàng - Kỳ hạn trả góp Có cam kết đầu ra (CKĐR) hay không? Trình độ bắt đầu tính CKĐR |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Đăng ký học | 1.9.3 |  | 80% | 2025-11-30 | X |  | X |  |  | Quản lý CTKM
|  | Khai báo ngân hàng liên kết trả góp | Tên ngân hàng Kỳ hạn Chi nhánh áp dung Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày: không điền thông tin được hiểu là đến khi chuyển trạng thái ngừng hoạt động Số tháng đăng ký học tối thiểu được áp dụng |  | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Đăng ký học - Thông tin ngân hàng | 1.9.3 |  | 80% | 2025-11-30 | X |  | X | Các đối tác là Ngân hàng | Đối tác liên kết | Quản lý CTKM
|  | Khai báo cộng tác viên | Mã CTV Tên CTV Chi nhánh áp dụng Gán với mã nhân viên: khi chọn mã nv thì hiện tên nhân viên tương ứng để đối soát Ngày bắt đầu làm CTV Ngày hết HĐ làm CTV Email: Di động Địa chỉ: Thông tin TK ngân hàng: 1, Tên ngân hàng 2, Số tài khoản | [9 empty] | X
| Báo cáo | Quản trị số liệu | Các đầu mục cần có: 1, Báo cáo dự thu: Các cột thông tin hiển thị: Chỉ tiêu Doanh thu Số lượng cọc chưa thu hồi <7 ngày / từ 7 < 15/ >= 15 ngày/ cọc tháng trước Doanh thu tương ứng với các mốc trên % hoàn thành tương ứng các mốc trên 2, Báo cáo doanh số: Doanh thu theo từng tuần Tỷ lệ doanh thu từng tuần/ tổng doanh thu 3, Báo cáo nhân sự sale Định biên nhân sự tuyển sinh SL nhân sự tuyển sinh thực tế Tỷ lệ nhân sự thực tế/ định biên Định biên AS SL AS thực tế Tỷ lệ AS thực tế/ ĐB Tỷ lệ nhân sự có % hoàn thành theo các mốc: <30% - từ 30% < 50%, từ 50% < 70%, từ 70% < 100%, >=100% 4, Báo cáo học viên Chỉ tiêu học viên Số lượng học viên (trừ học bổng) % hoàn thành chỉ tiêu học viên: SL hv Số tháng học đăng ký (trừ học bổng) Bình quân học phí (trừ học bổng) Bình quân tháng học (trừ học bổng) Số lượng học viên (cả học bổng) Số tháng học đăng ký (cả học bổng) Bình quân học phí (cả học bổng) Bình quân tháng học (cả học bổng) Số lượng học viên từng chương trình học: Explorer/ Creator/ Champion/ Pioneer/ Leader Doanh thu từng chương trình học Tỷ lệ doanh thu từng chương trình học/ tổng doanh thu 5, Báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi Doanh thu theo từng khuyễn mãi/ coupon Tỷ lệ doanh thu theo từng khuyến mãi/ coupon/ Tổng doanh thu 6, Báo cáo doanh thu theo hinh thức thanh toán Doanh thu trả thẳng Tỷ lệ doanh thu trả thẳng/ tổng doanh thu Doanh thu trả góp Tỷ lệ doanh thu trả góp/ tổng doanh thu 7, Báo cáo doanh thu theo hình thức ghi danh Doanh thu ghi danh mới Tỷ lệ doanh thu ghi danh mới/ tổng doanh thu Doanh thu ghi danh lại Tỷ lệ doanh thu ghi danh lại/ tổng doanh thu 8, Báo cáo các chỉ số theo từng ngày trong tháng của từng nhân sự: Số tháng cọc Doanh thu Tỷ lệ hoàn thành Dự thu Tỷ lệ dự thu SL cuộc gọi Tỷ lệ hoàn thành cuộc gọi SL học viên Tỷ lệ hoàn thành hv Chỉ tiêu nhóm sale Doanh thu nhóm sale % HT doanh thu nhóm sale 9, Báo cáo so sánh tỉ lệ hoàn thành cùng kỳ theo: tháng/quý/ năm của team Digital ,chi nhánh và vùng, hệ thống. Doanh thu %HT doanh thu Số lượng HV tuyển Số tháng cọc Link tổng (BLĐ và PTS theo dõi): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G150pU9O1NtlBLkDhTYvKce_DzIwQC4ZEpCMCWMrmv4/edit?gid=0#gid=0 Link vùng (mẫu): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WZB3rRoWRPJ9psV6K6t9RgTX3GaXsIwfWEnkGKTmxeg/edit?gid=1585234162#gid=1585234162 Link chi nhánh (mẫu): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YoG6g440xk-MDJ_SKvYtDTllAyMM8ezJJzQK_2njlcU/edit?gid=1585234162#gid=1585234162 | [9 empty] | X |  | Tách riêng từng báo cáo, bao gồm 8 bộ báo cáo Tổng hợp - Chi tiết của 8 chỉ sổ
|  | Quản lý cọc tồn | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XYiIICbk0kZXYR-vVS9ielE-FxXZXB7RV8hxXj0m5MU/edit?gid=1958783242#gid=1958783242 | [9 empty] | X
|  | Đối tác tuyển sinh | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0ioGNcQVWLIP-L-Zh7d1DE6HOS4ntyTt3muOZ0DVqk/edit?gid=1566241265#gid=1566241265 | [9 empty] | X
|  | Học bổng | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYYZ09y_6ffzPpfmvRomVhEPu_9PXghyQj06QBtchqE/edit?gid=345743805#gid=345743805 | [9 empty] | X
|  | Sinh trắc vân tay | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1opNHZ2ec7PIIlzTFV8nmllxMDN3-RGVJsxUu4dWcyuU/edit?gid=574524230#gid=574524230 | [9 empty] | X
|  | Trả góp | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNUg9ca3M4zN1yV9w4-1UTXh2lhgR-mhMS8gOhvsdjQ/edit?gid=1309999433#gid=1309999433 | [9 empty] | X
|  | Trả góp | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Kj9N0q3or8KRyd-qMLSJFj-CbODAT8KN7PrK5f16GQ/edit?resourcekey=&gid=2118333377#gid=2118333377 | [9 empty] | X
|  | Trả góp | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmICOsjIR9CrXtK1nDq1-8e2n3iqI-qjVNzZ_2BYW3M/edit?resourcekey=&gid=1321982064#gid=1321982064 | [9 empty] | X
|  | Trả góp | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCOInCeOk8fZSGPPN-md4Uaw04jdfy110m77DVzyiX8/edit?gid=424635112#gid=424635112 | [9 empty] | X
|  | Chi phí | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAPdmxiOTpap4pUxL_wNVrxQUeouWOZz-vMGj2gmbow/edit?gid=1593637720#gid=1593637720 | [9 empty] | X
|  | Báo cáo doanh thu từ các nguồn digital Marketing/ MKT offline/ Đối tác | 1- Báo cáo các chỉ số từ các kênh, chiến dịch MKT Online/ Offline - Số lượng Data tiềm năng từ các nguồn chiến dịch, sự kiện MKT offline, online , kênh nền tảng ( Zao/ Web/ Tiktok/FB/Youtube)=> chuyển thành sl HV từ các chiến dịch, sk MKT offline, online, các kênh nền tảng=> Doanh thu, dự thu, %HT, %HT dự thu từ sự kiện, chiến dịch tạo phễu + Doanh thu nguồn MKT online, offline từng vùng, CN, từng team MKT phụ trách + Số tháng cọc + Số lượng học viên tuyển + Nguồn doanh thu từng nền tảng 3- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aiOLedCSgJCYkLKex_Y4zOc_xtxJbp8QOhjoTJ9nJKk/edit?pli=1&gid=1876821451#gid=1876821451 | [9 empty] | X |  | Có 3 bộ báo cáo Tổng hợp - Chi tiết theo 3 chỉ số
|  | Overvier doanh thu toàn bộ tháng quý năm | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12DSgfBUodU84SzQJJAwikQDpAoeVXSvpaD5JkorCbbA/edit?usp=sharing | [9 empty] | X
|  | Báo cáo chi tiết đơn hàng | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TBwVJKRiTlOiL2yR1whEsZ_8UOBV80oqFk9tLh7VKPw/edit?gid=723873808#gid=723873808 | [9 empty] | X
|  | Báo cáo thu tiền | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogAYgXxE0hlX5z2nmBVrMhQoqsbMdAYLImTdrh95OeE/edit?gid=1671492137#gid=1671492137 | [9 empty] | X
| Nhắc hẹn thanh toán trả góp | Nhắc hẹn thanh toán | Đối với khách hàng trả góp => tại hạng mục phiếu thu của PKT, sau khi kế toán thực hiện quẹt trẻ trả góp cho khách và lên phiếu thu, có điền thêm trường thông tin: Ngày đến hạn thanh toán trả góp => phần mềm dựa vào ngày này để hiển thị nhắc khách hàng sắp đến hạn thanh toán Các mốc nhắc: Trước 5 ngày - trước 3 ngày - trước 1 ngày Ngoài việc hiển thị danh sách khách hàng đến hạn thanh toán trên màn hình làm việc của EC phụ trách, phần mềm còn hiển thị nội dung này trên Mobile app của PH để nhắc khách |  |  | Thông báo đẩy | Thông báo đẩy mobile app/website | 8.7 |  | 50% | 2025-12-15 |  |  |  | Thông báo sang Mobile App, nhắc việc cho nhân viên để gọi điện cho khách hàng |  | Thông báo đẩy
3. Đào tạo | Chương trình học | Quản lý danh sách chương trình học | Quản lý danh sách loại chương trình, có các loại như Public, Nhóm 1-1, Nhóm 5-8: - Mã loại chương trình - Tên loại chương trình - Cam kết đầu ra: Đánh dấu nếu chương trình có cam kết về kết quả đầu ra - Danh sách các khóa học thuộc chương trình - Số học viên tối thiểu - Số học viên tối đa - Thời lượng: số buổi mỗi tuần; số giờ mỗi buổi - Mô tả chương trình |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Danh sách Chương trình học |  |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
|  | Khởi tạo/cập nhật/xóa chương trình |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tạo mới Chương trình học |  |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
|  | Xem chi tiết chương trình học |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Xem chi tiết Chương trình học |  |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| Khóa học | Quản lý danh sách khóa học |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Danh sách Khóa học | 6.2.1; 6.2.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin các khóa học
|  | Khởi tạo/cập nhật/xóa khóa học | - Ghép Khóa học + Loại chương trình → sinh bảng buổi học cho từng lớp học. - Import thông tin buổi học: nội dung, loại bài giảng, outline. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tạo Khóa học | 6.2.1; 6.2.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin các khóa học
|  | Cấu hình buổi học | Gắn thông tin/ học liệu vào lớp học/khoá học: - Ngày học. - STT buổi. - Nội dung. - Loại bài giảng → hiển thị lesson plan. - Kỹ năng → nội dung test. - Bổ sung danh mục loại bài giảng. - Kỹ năng: bỏ file đính kèm. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Buổi học | 6.2.1; 6.2.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin các khóa học
|  | Xem chi tiết khóa học |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Xem chi tiết Khóa học | 6.2.1; 6.2.2 |  | 100'% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin các khóa học
| Loại bài giảng | Danh sách loại bài giảng | - Tên loại bài giảng (ví dụ: Grammar, Speaking…) - Mô tả chi tiết loại bài giảng, nội dung và mục tiêu - File đính kèm (lesson plan mẫu cho từng loại bài giảng) |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Loại bài giảng | 3.3.1 |  | 100'% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý học liệu
|  | Khởi tạo/cập nhật/xóa loại bài giảng |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tạo mới bài giảng | 3.3.2 |  | 100'% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý học liệu
|  | Xem chi tiết bài giảng |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Xem chi tiết bài giảng | 3.3.2 |  | 100'% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý học liệu
|  | Số hóa bài giảng (quan trọng) | - Regal upload file PDF giáo trình → hệ thống tạo giáo án điện tử (Ebook) - Kết nối cổng NXB để tự lấy sách điện tử & tài liệu liên quan. - Tự đẩy các tài liệu này vào Lộ trình lớp học (GV không nhập tay). | [9 empty] | X |  | Kết nối bao nhiêu NXB? Tự động như thế nào, các NXB có trả về thông tin bài giảng theo để map với Lộ trình học ko?
| Cam kết đầu ra | Danh sách cam kết đầu ra |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Cam kết đầu ra | 2.1.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Sẽ cần phân tích rõ hơn | Thông tin học viên
|  | Thêm mới cam kết đầu ra |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Tạo CKĐR | 2.1.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Xem chi tiết CKĐR |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Xem CKĐR | 2.1.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
| Nội dung kiểm tra | Quản lý danh sách bài kiểm tra | Danh sách các bài kiểm tra đầu vào - giữa khóa - cuối khóa: - Tên kỹ năng hoặc nội dung kiểm tra - Mô tả chi tiết kỹ năng, mục tiêu và phạm vi kiểm tra - Ngày tạo nội dung kiểm tra |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Nội dung kiểm tra | 3.4.1; 3.4.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý bài kiểm tra
|  | Thêm mới/ cập nhật/ xóa bài kiểm tra |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tạo mới NDKT | 3.4.1; 3.4.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý bài kiểm tra
|  | Xem chi tiết bài kiểm tra |  |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Xem chi tiết NDKT | 3.4.1; 3.4.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý bài kiểm tra
| Tài nguyên học tập/ Tài liệu tham khảo | Tài liệu & Ebook | - GV đăng nhập → lấy link bài giảng, ebook. - Mỗi khóa học → mỗi buổi học → lấy tài liệu tương ứng. - Click để mở cổng sách. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tài nguyên học tập | 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Course - Lesson | Quản lý tài nguyên đào tạo
|  | Tài liệu bổ trợ | - Danh mục tài liệu mở cho toàn bộ chi nhánh. - GV có thể upload file bài giải ở từng buổi học. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Tài nguyên học tập | 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý tài nguyên đào tạo
|  | Kho tài liệu trên app | - Kho luyện tập (ví dụ luyện phát âm). - Học viên luyện qua app → AI chấm điểm tương tác 2 chiều. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Website - Trang Thư viện | 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Quản lý tài nguyên đào tạo
| Lớp học | Nhận xét buổi học | - Thêm bộ lọc theo Học viên. - Nhận xét ngay cạnh ô điểm danh. - Có chức năng dịch nhanh để PH không biết tiếng Anh vẫn hiểu. - Checklist tiêu chí đánh giá nhanh; nếu tổng <4* → bắt buộc nhập ghi chú. - Nhận xét tự động dịch sang tiếng Việt cho PH. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Nhận xét | 3.2.3; 3.2.4 |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X |  | Công cụ dịch tự động | Quá trình dạy của giáo viên
|  | Quản lý giáo viên buổi học | - Bổ sung thêm giáo viên dạy trong từng buổi học. - Khi huỷ buổi: thêm thông tin GV. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học | 3.2.2 |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X |  |  | Quá trình dạy của giáo viên
|  | Bài tập về nhà | - Thêm bài tập ngoài Outline. - Nếu yêu cầu video / bài viết → có ô viết / nút quay video / upload ảnh/file. - AI chấm bài, gửi kết quả về app PH. - Giáo viên ghi nhận trạng thái “đã làm / chưa làm”. - Học viên upload → hệ thống tự ghi nhận. - Giao diện calendar để GV theo dõi. - Cho phép GV đánh dấu thủ công (PH không upload nhưng HS đã làm). |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học (Bài tập) |  |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Nội dung học | - Nội dung từng buổi chạy tự động từ course outline. - GV có quyền chỉnh sửa. - Chi nhánh điền nội dung theo buổi học. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học (Nội dung học) |  |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Giáo án & tài liệu buổi học | - GV upload giáo án cho từng buổi học. - Bổ sung số trang giáo trình / tên tài liệu. - Thêm cột “Tên bài giảng / Có giáo án hay không”. - Từ buổi học có nút liên kết sang Ebook. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học (Giáo án) |  |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Điểm số | - Thêm nhận xét cho điểm thi. - Thêm ngày kiểm tra. - Thêm chi tiết điểm các kỹ năng. - Bổ sung điểm đầu vào ở tab Điểm số của lớp. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học (Điểm học viên) | 3.1.3; 3.1.4; 2.2.12 |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X |  |  | Quá trình học tập của học viên
|  | Báo cáo cuối khóa | - Upload báo cáo cuối khóa (bắt buộc). - Xây dựng form mẫu cho từng HS → CM chỉ nhập dữ liệu. - Xuất PDF tự động cho từng học viên gửi PH. | [6 empty] | 70% | 2025-12-15 |  | X
|  | Điểm số lớp học | - Kết quả: pass/fail. - Cấu hình kỹ năng không cần tỉ trọng. - Đổi “loại lớp học” thành “loại chương trình”. - Bỏ trường “Tên theo phòng học vụ”. - Mã khóa học: KINDY1A…; Tên khóa học: EXPLORER. - Bỏ số học viên. - Thống kê tỷ lệ làm bài tập. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Lớp học - Buổi học (Điểm học viên) | 3.1.3; 3.1.4; 2.2.12 |  | 70% | 2025-12-15 | X |  | X |  |  | Quá trình học tập của học viên
|  | Demo chức năng LMS (quan trọng) | Các tính năng cần có trong LMS RSA: - Bài giảng số hóa, - Kho tài nguyên tương tác online, - Hệ thống bài tập online theo giáo trình, (Phân tích và tham khảo thêm sâu hơn từ hệ thống của NGL, Oxford và Cambridge đang có sẵn) | [9 empty] | X
|  |  | Tính năng cho Giáo viên giao bài tập/ nhiệm vụ về nhà: - Tracking, báo cáo tình hình học tập/ hoàn thành bài tập | [9 empty] | X
| Bài test đầu vào | Hệ thống test online/offline | - Test trên website + test giấy + test nói. - Dưới 6 tuổi: chỉ test nói. - Mỗi level có 1 bài test chuẩn. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Kiểm tra kỹ năng đầu vào | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X |  |  | Test kỹ năng đầu vào
|  | Kids test nhiều chặng | - Chặng 1 → 9/10 thì lên chặng 2 → dừng ở chặng nào trả kết quả chặng đó. - Gộp điểm test nói + test giấy → ra level. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Kiểm tra kỹ năng đầu vào | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X |  |  | Test kỹ năng đầu vào
|  | Quản lý bài test học viên | - Hiển thị kết quả test đầu vào ở hồ sơ học viên. - HV mới → ghi nhận điểm đầu vào. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Kiểm tra kỹ năng đầu vào | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X |  |  | Test kỹ năng đầu vào
|  | Tạo bài test theo nguồn học viên | - HV tiềm năng: EC tạo test gán đúng hồ sơ. - HV tự đăng ký test: thông tin đổ về menu trong Đào tạo. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Kiểm tra kỹ năng đầu vào | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X |  |  | Test kỹ năng đầu vào
|  | Bài test trên web | - Cấu hình bài test (trắc nghiệm + nghe). - Regal cung cấp form + format bài test. |  | I. Webapp | 3. Đào tạo | Kiểm tra kỹ năng đầu vào | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 3.1.1; 3.2.1 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X |  |  | Test kỹ năng đầu vào/ Quá trình học tập của học viên/ Quá trình dạy của giáo viên
| Giáo viên | Hồ sơ giáo viên | - Đính kèm hồ sơ GV. - Bổ sung thông tin: Ngày bắt đầu làm việc, Ngày kết thúc hợp đồng. - Danh mục bằng cấp/chứng chỉ: chọn nhiều. - Các trường không bắt buộc: Ngày sinh, CCCD, Địa chỉ, Chi nhánh phụ. - Loại hình làm việc: bổ sung danh mục. - Bỏ các trường: “Trình độ?”, “Có thể dạy ngoài trung tâm”, “Là giáo viên hỗ trợ”, “Có thể dạy online”. - Mã giáo viên nhập tay. - User đăng nhập: mã GV; Password mặc định: mã GV → cho phép đổi mật khẩu. |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý giáo viên | 2.3.1; 2.3.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin giáo viên
|  | Ghi nhận giờ dạy & chấm công | - Tự động ghi nhận công theo buổi học có trạng thái "Hoàn thành". - Ghi nhận giờ OH (Sự kiện, Hành chính, Test đầu vào). - Tính tổng giờ: phải đủ 128h/tháng, giờ vượt tính OT. - Thống kê số giờ OH & TH theo tháng. |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Bảng công | 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X | Chưa có đặc tả giờ OH |  | Thông tin giáo viên
|  | Lịch dạy & giờ làm việc | - Màn hình Calendar lịch dạy theo tháng/tuần. - Bộ lọc thời gian: xem số lớp, số giờ TH, số giờ OH. - Điều phối giờ OH theo tuần (phối hợp phòng học vụ). - Thêm trường: tổng số giờ đã dạy, giờ dự kiến trong tháng. |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Lịch dạy | 2.3.6 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X | Chưa có đặc tả giờ OH |  | Thông tin giáo viên
|  | Buổi học | - Bỏ menu riêng “Buổi học”. Xem buổi học trong tab lớp học. - Buổi học có thể được mở khóa điểm danh lại trong 24h (đào tạo & học vụ mở). |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Buổi học | 2.3.7 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin giáo viên
|  | Tương tác học sinh | - Bỏ tính năng “Học sinh upload → tương tác”. | [11 empty] | Bỏ
|  | Thống kê đánh giá GV | - Màn hình thống kê tỉ lệ hài lòng từ PH. - Tổng hợp feedback học viên/PH về giáo viên. | [9 empty] | X |  | Báo cáo?
| Feedback & Khảo sát | Khảo sát feedback của giáo viên định kì | Khởi tạo/ cập nhật/ chỉnh sửa/ xóa bài khảo sát cho GV | [9 empty] | X
|  |  | Hiển thị survey trên giao diện quản lý của GV khi PĐT thao tác gửi khảo sát (KS không thường xuyên, có thể hàng quý hoặc mỗi năm 2 lần) - Tổng hợp đánh giá từ GV về chương trình/ lớp học. - Thống kê tỷ lệ hài lòng theo từng danh mục được hỏi. | [9 empty] | X |  | Khảo sát khách hàng
|  | Khảo sát feedback của chi nhánh định kì | Khởi tạo/ cập nhật/ chỉnh sửa/ xóa bài khảo sát cho chi nhánh | [9 empty] | X
|  |  | Hiển thị survey trên giao diện quản lý của nhân sự (theo từng nhóm đối tượng - BM/ CM/ TL/ EC) khi PĐT thao tác gửi khảo sát (hàng tháng) - Tổng hợp đánh giá từ nhân sự CN về chương trình/ lớp học/ GVNN. - Thống kê tỷ lệ hài lòng/ vấn đề theo từng danh mục được hỏi. | [9 empty] | X
|  | Khảo sát mức độ hài lòng của KH | Tại app của phụ huynh, hiển thị đánh giá mức độ hài lòng mỗi tháng 1 lần, giao diện từng màn hỏi câu hỏi đơn giản đến chi tiết. VD: + Màn 1: Bạn có hài lòng với chất lượng học tập và dịch vụ tại Regal trong 1 tháng vừa qua không? -> Yes/ No Nếu Yes -> kết thúc màn hình khảo sát, đăng nhập vào hệ thống bình thường. Nếu No -> hiển thị thêm màn “góp ý chi tiết ngay bây giờ?” -> Yes/ Để sau Nếu Yes -> hiển thị màn dẫn đến biểu mẫu khảo sát chi tiết Tất cả những feedback k hài lòng sẽ đổ thông báo về account của nhân viên CSKH => NV gọi điện chăm sóc cụ thể. | [9 empty] | X
| Công cụ khóa học Online | Tích hợp công cụ Meeting cho các khóa học online | - Tạo link Zoom/Teams/Meet trực tiếp từ RSA. - Lên lịch cho buổi học online trực tiếp từ RSA - Tự động gắn vào buổi học. | [9 empty] | X |  | Tích hợp Zoom?
|  | Quản lý recording các buổi học đã triển khai | Lưu trữ dữ liệu dạy học - HS có thể xem lại record | [9 empty] | X
|  | Tạo course outline tự động cho lớp học online | Tương tự như chương trình Offline, khi tạo lớp sẽ kết nối với kho chương trình học/ khóa học đã có sẵn để khởi tạo danh mục bài giảng theo lộ trình chung tự động. | [9 empty] | X |  | Tự động theo rule nào?
| Báo cáo | Giáo viên | BC danh sách GV | [9 empty] | X
|  |  | BC tỉ lệ HS mới ghi danh | [9 empty] | X
|  |  | BC tỉ lệ tái ghi danh | [9 empty] | X
|  |  | BC lịch dạy GV | [9 empty] | X
|  |  | BC giờ dạy | [9 empty] | X
|  |  | BC điểm danh lớp học | [9 empty] | X
|  |  | BC chấm chữa bài tập | [9 empty] | X
|  |  | BC tỉ lệ hài lòng thông qua khảo sát/ đánh giá | [9 empty] | X
|  |  | BC phân bậc nhóm GV | [9 empty] | X
|  | Học viên | Báo cáo điểm kiểm tra đầu vào | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo cam kết đầu ra | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo điểm danh | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo tỉ lệ bài tập về nhà | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo kết quả kiểm tra | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo danh sách tái ký | [9 empty] | X
|  | Lớp học | Báo cáo danh sách lớp | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo điểm danh | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo tỉ lệ bài tập về nhà | [9 empty] | X
|  |  | Báo cáo tỉ lệ đạt trong các bài kiểm tra | [9 empty] | X
2. Học vụ | Học viên | Gửi Hồ sơ nhập học | Ngay khi HV đóng tiền,kế toán chi nhánh gộp phiếu -> HV nhận được 1 Hồ sơ nhập học bao gồm chữ ký số |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Hồ sơ nhâp học | 2.1.3 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Gửi Cam kết đầu ra | Gửi CKĐR theo thông tin được set sẵn. Lộ trình 24 tháng, không bao gồm chương trình KINDY trong tổng lộ trình học. Các mốc CKĐR là: PRE A1 STARTERS, A1 MOVERS, A2 FLYERS, A2 KEY, B1/IELTS 4.0+, IELTS 5.0+, IELTS 6.0+, IELTS 6.5+ |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Cam kết đầu ra | 2.1.4 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Note giao dịch | Người dùng note lại toàn bộ nội dung cuộc gọi đã trao đổi với HV tại đây. Lưu trữ dữ liệu toàn bộ, không bị mất |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý học viên - Giao dịch | 2.1.5 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Lịch sử lớp học | - Hiển thị các lớp học học viên đã tham gia. Chi tiết: a. Ngày bắt đầu/kết thúc học thử (nếu có tham gia) b. Ngày bắt đầu/kết thúc lớp học (bao gồm cả lớp đã kết thúc hoặc lớp chưa kết thúc) c. Tổng giờ của lớp học d. Tổng giờ của HV học trong lớp. Sau đó phân tách thêm - Tổng giờ đã học - Tổng giờ chưa học |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý học viên - Lớp học (Khóa học) | 2.1.6 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Lịch sử điểm của HV | - Điểm kiểm tra đầu vào (có thêm 1 cột chọn GV nào là người phụ trách interview) - Điểm kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ của các lớp - Điểm các bài tập về nhà được giao làm trên APP - % của từng bài kiểm tra để có số liệu đối chiếu và so sánh |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý học viên - Điểm | 2.1.7 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Lịch sử % tham dự lớp học của HV | - Hiển thị bảng tổng hợp: - Tổng buổi học HV đã tham gia trong từng lớp/tổng số buổi tính từ thời điểm HV vào lớp đó - Tổng số buổi HV vắng trong từng lớp/tổng số buổi tính từ thời điểm HV vào lớp đó * Lưu ý: Chỉ tính từ thời điểm HV đi học, vì có những HV không đi học ngay từ đầu khoá học. - % quy đổi |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý học viên - Lớp học (Khóa học) | 2.1.8 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Chức năng chuyển chi nhánh cho HV | Chuyển dữ liệu bao gồm: thông tin cơ bản của HV, phiếu thu tiền của HV từ CN A sang CN B. Câu hỏi: Có chuyển được dữ liệu liên quan đến điểm, % tham dự và note giao dịch cuộc gọi sang không? |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Chuyển chi nhánh | 2.1.12 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Chức năng chuyển học phí từ HV sang HV B | Chức năng chuyển nhượng tiền từ HV A sang HV B hoặc ngược lại. Chuyển toàn bộ tiền của HV k có nhu cầu sử dụng tiếp sang HV khác |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Chuyển phí | 2.1.12 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin học viên
|  | Hồ sơ | Hiển thị các hồ sơ của HV ở đây, bao gồm: - Hồ sơ nhập học (Ngay khi đóng tiền xong, HV sẽ nhận được hồ sơ nhập học) - Cam kết đầu ra của HV |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Hồ sơ học viên | 2.1.3; 2.1.4 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  | Trùng với phần trên | Thông tin học viên
|  | Thực hiện cuộc gọi | Thực hiện cuộc gọi tại chính tab của HV này |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Tích hợp tổng đài | 1.7.1 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Tích hợp tổng đài Call center, SMS, email
|  | Thêm ảnh HV | Dùng để sau quét FACE ID |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Học viên - Ảnh đại diện | 2.1.2 |  | 75% | 2025-12-05 |  |  |  | ? |  | Thông tin học viên
|  | Add HV vào lớp | Dùng tiền của HV có hiển thị để đưa vào lớp học, chạy tiền theo đúng số tiền Học viên đóng ban đầu và tính từ ngày bắt đầu HV học |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Thêm học viên | 2.2.6; 2.2.8 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Tổng hợp nhận xét HV theo từng giai đoạn | [7 empty] | 75% | 2025-12-05 |  | X |  | Báo cáo?
|  | Nhắc HV đóng thêm phí | Trước 1 tháng thông báo chương trình ưu đãi, và nộp tiếp học phí |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Thông báo đẩy mobile app/website | 8.7 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông báo đẩy
|  | Bảo lưu HV | Bảo lưu trên phân hệ HV này |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Bảo lưu |  |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X
|  | Đánh giá dịch vụ hàng tháng | [7 empty] | 75% | 2025-12-05 |  | X
| Lớp học | Tạo lớp học |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Tạo lớp học | 2.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Tạo lớp lẻ: - Demo (Lớp học thử, cố định 1h/lớp, 1 buổi duy nhất) - 1-1 (Lớp Vip) - Nhóm (Nhóm từ 2-8 HV) | Cần điền những thông tin này để tạo lớp - Chương trình học, Mô đun - Lịch học (Bổ sung các lịch lớp khác nhau để chọn) - Tổng giờ học: mặc định theo thông tin từ Re - Sĩ số lớp: tuỳ vào loại chương trình - Học phí của lớp (Học phí tính theo trước ưu đãi) - Phụ trách lớp học (Tên của CM phụ trách chủ nhiệm lớp kèm mã) - Note - Loại lớp Sau khi tạo thì hiển thị thêm: - Thông tin lịch sử chỉnh sửa lớp học, ng thay đổi thông tin lớp |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Tạo lớp học | 2.2.1; 2.2.2 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  | Tạo lớp chuỗi (Lớp chuỗi đi lên các cấp độ. Ví dụ KINDY có 6 cấp độ thì sẽ là 1 chuỗi.) | Cần điền những thông tin này để tạo lớp - Chương trình học, Mô đun - Lịch học (Bổ sung các lịch lớp khác nhau để chọn) - Tổng giờ học: mặc định theo thông tin từ Re - Sĩ số lớp: tuỳ vào loại chương trình. Min 12 HV, Max 16 HV - Học phí của lớp (Học phí tính theo trước ưu đãi) - Phụ trách lớp học (Tên của CM phụ trách chủ nhiệm lớp kèm mã) - Note - Loại lớp - Thông tin lịch sử chỉnh sửa lớp học, ng thay đổi thông tin lớp - Mã mở rộng (Mã chung của 1 chuỗi lớp) Ví dụ: KINDY1A_1 -> Mã lớp này là KINDY1 Sau khi tạo thì hiển thị thêm: - Lịch sử lớp học: từ mã mở rộng thì bắt được lớp học trước đó kết thúc |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Tạo lớp học | 2.2.3; 2.2.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  | Trạng thái lớp học | Có 3 loại trạng thái lớp học: Lớp kế hoạch -> Lớp sẵn sàng -> Lớp đang thực hiện |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý lớp học | 2.2.5 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  |  | Lớp kế hoạch: Tạo thông tin lớp kèm các HVien đăng ký vào lớp. Mục đích: để theo dõi lớp có trong kế hoạch khai giảng sắp tới |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý lớp học | 2.2.5 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  |  | Lớp sẵn sàng: Đã đủ các điều kiện để chuẩn bị chạy, bao gồm: học viên, GV, lịch học |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý lớp học | 2.2.5 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  |  | Lớp đang thực hiện: Lớp bắt đầu chạy theo ngày bắt đầu của lớp |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý lớp học | 2.2.5 |  | 100% | Đã hoàn thành | [5 empty] | Thông tin lớp học
|  | Add HV học thử | tìm thông tin cơ bản của HV như tên, SĐT hoặc email -> Tìm kiếm -> Hiển thị tên cần tìm -> Add vào lớp 1 Học viên chỉ đc tham gia 1 buổi học duy nhất ở 1 tên HV |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Thêm học viên | 2.2.6 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  | Tạo lớp học thử như thế nào | Thông tin lớp học
|  | Add công GV | Chọn lịch học cần thêm GV |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Bảng công | 2.2.7 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X | Xử lý bên chức năng Giáo viên |  | Thông tin lớp học
|  | Xác nhận điểm danh HV | Sau khi GV điểm danh, CM xác nhận điểm danh - hiển thị nút tick điểm danh, thông tin buổi học: nội dung bài học, tiết học |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Điểm danh | 2.2.8; 2.2.9 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Khách hàng tiềm năng | Add các Hv tiềm năng chưa đóng phí |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Thêm học viên | 2.2.8 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  | Cần hỏi lại | Thông tin lớp học
|  | Học viên | Hiển thị các Học viên tham gia |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Học viên | 2.2.8 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Sự kiện lớp học |  |  | 2. Học vụ | Thông tin lớp học |  | 2.2.10 |  | 75% | 2025-12-05 |  | X |  |  |  | Thông tin lớp học
|  | Huỷ buổi học (Bù và không bù) |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Buổi học | 2.2..11 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Phụ trách lớp học |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Quản lý lớp học | 2.2 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Dsach các buổi học |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Buổi học | 2.2.1; 2.2.3 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin lớp học
|  | Kỳ thi | Nhập điểm kiểm tra: 3 kỳ thi: giữa kỳ/cuối kỳ/thi quý |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Điểm thi | 2.2.12 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X | Bổ sung Quản lý kỳ thi quý |  | Thông tin lớp học
|  | Nhận xét HV | Nhận xét HV ở trong lớp theo từng giai đoạn chọn (từng tháng) hoặc tuần, sau đó nhảy về phân hệ của Học viên đó |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Buổi học (Nhận xét) |  |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X
|  | Gửi thông báo/tin nhắn cho PH | Lịch thi, lịch ngoại khoá, lịch học bù, lịch huỷ buổi, lịch nghỉ lễ |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Thông báo đẩy mobile app/website | 8.7 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X |  | Tạo tk riêng cho phụ huynh lẫn học sinh hay ko | Thông báo đẩy
| GVNN | bảng công |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Bảng công | 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X |  |  | Thông tin giáo viên
|  | lịch rút gọn (chỉ hiện theo tuần) |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Lịch dạy | 2.3.6 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin giáo viên
|  | lịch dạy GV (hiện cả tháng) |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Giáo viên - Lịch dạy | 2.3.6 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  |  | Thông tin giáo viên
|  | điểm danh buổi học |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ | Lớp học - Buổi học | 2.3.7 |  | 75% | 2025-12-05 | X |  | X | Xử lý theo buổi học của Lớp học |  | Thông tin giáo viên
|  | nhận xét HV |  |  | I.Webapp | 2. Học vụ |  | 2.3.8 |  |  |  |  | X |  |  |  | Thông tin giáo viên
| Các loại báo cáo | BC học viên trong lớp | [10 empty] | X
|  | BC học viên chưa xếp lớp | [10 empty] | X
|  | BC học viên bảo lưu | [10 empty] | X
|  | BC học viên kết thúc lớp | [10 empty] | X
|  | BC học viên nợ phí trong lớp | [10 empty] | X
|  | BC học viên vắng học | [10 empty] | X
|  | DS học viên kiểm tra đầu vào | [10 empty] | X
|  | BC bình quân sĩ số | [10 empty] | X
|  | DS lớp | [10 empty] | X
|  | DS buổi học | [10 empty] | X
|  | BC vượt sĩ số lớp | [10 empty] | X
|  | BC nhập điểm thi | [10 empty] | X
|  | Danh sách giáo viên | [10 empty] | X
|  | Bảng công | [10 empty] | X
|  | Lịch dạy GV | [10 empty] | X
|  | BC lịch rút gọn | [10 empty] | X
|  | BC tổng đài | [10 empty] | X
|  | DS giao dịch (Học viên) | [10 empty] | X
|  | BC cam kết đầu ra | [10 empty] | X
|  | DS sai SĐT hoặc Email | [10 empty] | X
|  | BC kết quả gửi hồ sơ | [10 empty] | X
|  | BC dữ liệu doanh thu thực hiện | [10 empty] | X
|  | BC hoàn phí | [10 empty] | X
|  | DS HV chưa nhận xét | [10 empty] | X
|  | BC nhận xét HV chi tiết | [10 empty] | X
|  | DS HV chưa được gọi CS | [10 empty] | X
|  | BC học viên hết phí | [10 empty] | X
|  | BC học viên tái phí | [10 empty] | X
|  | Bảng công rút gọn | [10 empty] | X
|  | Phản hồi của GV | [10 empty] | X
|  | BC giáo viên phản hồi công | [10 empty] | X
|  | BC thống kê xác nhận công | [10 empty] | X
|  | BC học phí chưa sử dụng | [10 empty] | X
|  | BC tổng hợp HV bỏ phí | [10 empty] | X
|  | BC trợ giảng | [10 empty] | X
|  | BC số lớp phụ trách | [10 empty] | X
|  | BC thống kê học viên vắng học | [10 empty] | X
|  | Chức năng chúc mừng sinh nhật HV | [10 empty] | X |  | Gửi thông báo qua Mobile App và Website
|  | Chức năng nhập điểm kỳ thi kiểm tra đầu vào, và kỳ thi Quý của HV? Bên phần mềm đã xây 2 nội dung này chưa ah | [10 empty] | X |  | Chưa có thi quý
|  | BC nhập điểm thi đã có nhưng muốn thống kê cả việc nhập điểm thi quý nữa, nhờ phần mềm xem lại nội dung này | [10 empty] | X |  | Chưa có thi quý

## Website
Phòng Ban | Phân hệ | Chức năng chi tiết | Mục | Phân hệ | Chức năng hệ thống | Mã chức năng | Tham chiếu SRS | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Phase 1 | Phase 1+ | Phân tích thiết kế
Phòng Marcom | Trang chủ | Logo tăng 2 cỡ | II. Website | Thông tin chung giới thiệu Regal Edu | Header - Logo | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| Trang chủ | Phần footer: Thu nhỏ chiều cao Đổi logo Di chuột lên thì chuyển chữ vàng, bỏ viền vàng Nền các nút Yt, Fb đổi nền khác cho sáng lên Sắp xếp lại cho hài hoà | II. Website | Thông tin chung giới thiệu Regal Edu | Footer | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| Sự kiện | 1 Ladipage để chạy ưu đãi Laipage- khung tham khảo | II. Website | Thông tin chung giới thiệu Regal Edu |  | 6.1 |  |  |  |  | X
| Website | Thiết lập popup sau 20s truy cập với thông điệp: "Cho con học với giáo viên nước ngoài - chỉ 0 đồng" “Ưu đãi học phí đến 45% chỉ còn trong hôm nay” kèm đồng hồ đếm ngược, nút đăng ký lớn. | [7 empty] | X
| Giao diện Website | Sửa lại giao diện website sao cho bắt mắt, hiện đại giống các mẫu dưới đây (Giữ nguyên nội dung đầu mục, chỉ thay đổi cách sắp xếp và giao diện) https://ila.edu.vn/tieng-anh-cho-be/ https://apollo.edu.vn/ https://scotsenglish.edu.vn/ https://vus.edu.vn/
|  | Hiển thị các đối tác chiến lược bên dưới cùng của trang |  |  | Trang chủ - Đối tác |  |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
PĐT | Thư viện học tập | Kho tài liệu Tiếng Anh Tiểu Học - Trung Học - Người đi làm: - Kho tài nguyên dạng word/ worksheet (không tương tác online) - sắp xếp theo thứ tự bài - giới hạn cho phép download được các file của 2 unit đầu -> yêu cầu đăng nhập (để lại thông tin cá nhân) để tiếp tục truy cập kho tài liệu các unit tiếp theo - Kho tài nguyên tương tác (online worksheets) - sắp xếp theo thứ tự bài - giới hạn cho phép ôn tập và làm bài trực tiếp trong 2 unit đầu -> yêu cầu đăng nhập (để lại thông tin cá nhân) để tiếp tục truy cập kho tài liệu các unit tiếp theo | II. Website | Thông tin chung giới thiệu Regal Edu | Trang Thư viện | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| Bài kiểm tra năng lực học sinh | Các bài test kiểm tra năng lực theo độ tuổi: - PH để lại thông tin cá nhân (Tên, SĐT, nhu cầu khóa học...) để truy cập bài test tương tác online => thông tin KH đổ về kho dữ liệu KH phễu cho PTS quản lý và điều phối nhân viên chăm sóc - HS hoàn thiện và trả điểm về màn hình chính của phụ huynh (điểm số, trình độ CEFR, khóa học phù hợp tại Regal), đồng thời đổ kết quả về hệ thống gắn liền với thông tin khách hàng mới đó trong kho dữ liệu KH phễu. | II. Website | Test kỹ năng đầu vào | Kiểm tra đầu vào học viên | 6.6 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X

## Web dành cho HV (LMS)
Phòng Ban | Phân hệ | Chức năng chi tiết | Mục | Phân hệ | Chức năng hệ thống | Mã chức năng | Tham chiếu SRS | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Phase 1 | Phase 1+ | Phân tích thiết kế | Ghi chú | Phân hệ
Phòng Học vụ |  | - Nhận nhận xét/dặn dò của Trung tâm | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  |  | X
|  | - Nhận kết quả bài kiểm tra | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Nhận thông tin/lịch sử lớp học | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Nhận các nội dung bài học | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Nhận các thông báo về các kỳ thi/lịch nghỉ.... | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Hiển thị lịch học/Lịch thi theo từng tuần/tháng/năm | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Hiển thị chúc mừng sinh nhật | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Hiển thị % chuyên cần của từng lớp học | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Tương tác trực tiếp với trung tâm (cửa sổ trò chuyện) | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  |  | X
|  | - Hiển thị các chủ đề cần thảo luận (topic discussion) (giữa trung tâm và học viên) | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  |  | X |  | Diễn đàn?
|  | - Hiển thị các nội dung bài tập về nhà để Học viên làm online -> Tính điểm luôn cho Học viên | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  |  | X
|  | - Hiển thị các chỉ số: số lượng thời gian truy cập, % hoàn thành bài, % bài chưa hoàn thành | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X | Không thống kê thời gian truy cập
|  | - Hiển thị tỷ lệ điểm của các bài tập được giao theo giai đoạn (tuần/tháng/năm) | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Phần thông tin cơ bản của Học viên | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Các phần cài đặt cơ bản (Ngôn ngữ, cài đặt khác) | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  | 50% | 2025-12-20 | X |  | X
|  | - Bộ câu hỏi và câu trả lời liên quan đến sử dụng phần mềm | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  |  | X
Chăm sóc Khách hàng |  | - Chatbot Bee AI | II. Website | AI chatbot tự động trả lời | Chatbot AI | 6.5 |  | 70% | 2025-12-20 | X |  | X |  | AI chatbot tự động trả lời
Phòng Marcom |  | 1. Banner sự kiện nổi bật Hiển thị KHUNG 3–5 sự kiện đang/ sắp diễn ra. Kiểu: Carousel (tự động lướt) theo nhận diện Regal. Bao gồm: Chủ đề sự kiện Thời gian – địa điểm CTA: Xem chi tiết / Đăng ký / Xem lại | II. Website |  | Trang chủ - Banner | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
|  | 2.Lịch sự kiện tháng/ Calendar View Lịch dạng calendar hoặc timeline dọc: - Minievent tại CN - Big Event theo hệ thống - Cuộc thi Online - Chuỗi hoạt động theo mùa (20/11 – Giáng sinh – Summer – Remarkable – LKT…) * Cho phép lọc theo CN / theo độ tuổi / theo thể loại (Workshop, LKT, Minigame…) | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 3. Khoảnh khắc hình ảnh – video / Photo&Video Highlights Hiển thị theo album dạng thẻ: * Ảnh tổng quan – tương tác – tập thể theo chuẩn Marcom. * Video recap 30–60s. Phân theo: - Sự kiện toàn hệ thống - Sự kiện tại chi nhánh - Minigame/Challenge | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện - Chi tiết sự kiện | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 4. Thông tin chi tiết từng sự kiện Dạng Inport thông tin bài viết, mỗi bài viết thông tin sự kiện cần có: - Mục đích sự kiện - Đối tượng tham gia - Timeline hoạt động - Link đăng ký / Form khảo sát / QR (nếu có) - Quyền lợi học viên / quà tặng - Hình ảnh nhận diện (KV – Poster) | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện - Chi tiết sự kiện | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 5. Hạng mục Vinh danh – Recognition Zone - Học viên xuất sắc tháng - Học viên đạt chứng chỉ Cambridge - Top học viên tham gia sự kiện - Top video/ảnh từ cuộc thi Remarkable - Bảng vàng thành tích CN | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang chủ - Video vinh danh | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 6. Góc Tin tức – News & Announcements Hiển thị dạng blog card: - Tin hoạt động mới - Cập nhật chương trình học - Thông báo thi/giờ học/sinh hoạt - Kết quả các cuộc thi - Bài báo – truyền thông về Regal | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện - Tin tức | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 7. Thông tin “Đang diễn ra” – Live Status Một ô nhỏ trên đầu trang: - Sự kiện đang mở đăng ký - Chương trình minigame tuần - Link nộp bài cuộc thi - “Deadline sắp tới” (highlight 20/11, Giáng sinh, Remarkable…) | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện - Sự kiện | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | 8. Dashboard thành tích học viên Hiển thị theo dạng dashboard: - Số sự kiện đã tham gia - Badge đã đạt (tham gia workshop, challenge…) - Điểm rèn luyện / Thành tích lớp - Gợi ý sự kiện tiếp theo phù hợp với độ tuổi | [8 empty] | X
|  | 9. Góc “Lời chúc – truyền cảm hứng” Module nhỏ xuất hiện ở sidebar: - Trích câu chúc tháng mới - Key message theo mùa (Kiến tạo tri thức – Giương cờ về đích – Remarkable Moments...) - Quotes từ thầy cô nước ngoài - Câu chuyện học viên nổi bật | [8 empty] | X
|  | 10. Tích hợp nút chia sẻ (Share to Zalo/Facebook) Học viên có thể share ảnh sự kiện, thành tích cá nhân. | I.Webbapp | 1. MKT-Sales | Trang sự kiện - Chia sẻ | 1.4.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X |  | Quản lý các sự kiện
|  | Hiển thị các đối tác chiến lược bên dưới cùng của trang | II. Website |  | Trang chủ - Đối tác | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X

## Mobile app (Dành cho PH)
Phòng Ban | Phân hệ | Chức năng chi tiết | Mục | Phân hệ | Chức năng hệ thống | Mã chức năng | Tham chiếu SRS | % hoàn thành xây dựng chức năng | Ngày dự kiến hoàn thành | Phase 1 | Phase 1+ | Phân tích thiết ké | Ghi chú
Phòng Học vụ | Trang chủ | Hiển thị lịch học/khoá học hiện tại, các chương trình ưu đãi | III. Mobile app | Khách hàng | Trang chủ - Thông tin khuyến mại | 7.1 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Có hiển thị nút nhận các thông báo (notification về kỳ thi, kỳ nghỉ lễ, chương trình ưu đãi, chương trình ngoại khoá, mini event tại trung tâm) | III. Mobile app | Khách hàng | Thông báo đẩy | 7.3 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Hiển thị ảnh Học viên | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Ảnh đại diện | 8.1 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Học viên | Tổng quan | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Tổng quan | 8.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Xem điểm (Điểm bài tập về nhà, điểm bài thi giữa kỳ.cuối kỳ, điểm thi quý, điểm kiểm tra đầu vào) | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Xem điểm | 8.4 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Báo cáo | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Báo cáo | 8.4 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | Lịch sử Giao dịch | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Lịch sử GD | 8.6 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Khoá học | Hiển thị các khoá học | III. Mobile app | Khách hàng | Khóa học - Tổng hợp | 7.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Buổi học | III. Mobile app | Khách hàng | Khóa học - Buổi học | 7.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Bài tập | III. Mobile app | Khách hàng | Khóa học - Bài tập | 7.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Tài liệu | III. Mobile app | Khách hàng | Khóa học - Tài liệu | 7.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Nhận xét của GV (Nhận xét định kỳ hàng tháng) | III. Mobile app | Khách hàng | Khóa học - Nhận xét | 7.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Lịch học | Hiển thị lịch học lớp đang thực hiện -> Hiển thị chi tiết từng buổi học của từng ngày trong cả 1 khoá, hiển thị thông tin của từng buổi học như (sắp diễn ra, đang diễn ra) | III. Mobile app | Học viên | Lịch học | 8.4 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Tài khoản | - Thông tin cơ bản |  |  | Tài khoản - Thông tin cơ bản |  |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Cài đặt ngôn ngữ |  |  | Tài khoản - Cấu hình |  |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Các câu hỏi thường gặp/giải đáp thắc mắc |  |  | Tài khoản - Câu hỏi thường gặp |  |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
|  | - Cài đặt chung |  |  | Tài khoản - Cài đặt chung |  |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Nhận câu hỏi khảo sát dịch vụ chất lượng định kỳ hàng tháng | [9 empty] | X
| Chữ ký số (Chữ ký xác nhận trong hợp đồng dịch vụ) | [11 empty] | Chữ ký số là tích hợp và ký trên Mobi eContract
| Chức năng lưu trữ các đơn từ/giấy tờ cho Phụ huynh (Hợp đồng dịch vụ, Cam kết đầu ra, Chuyển lớp, bảo lưu....) |  | III. Mobile app | Học viên | Học viên - Hồ sơ | 8.2 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X | View thông tin hồ sơ
| Đóng học phí |  | III. Mobile app | Học viên |  | 8.5 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Nhắc hạn thanh toán trả góp | Đối với khách hàng thanh toán trả góp => hiện thông tin nhắc khách đóng phí trước kỳ thanh toán 5 ngày và 3 ngày | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy - Nhắc thanh toán | 8.7 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Khuyến mãi/ Coupon | Hiển thị thông tin khuyến mãi/ coupon học viên được tặng: - Giảm học phí - Combo ghi danh - Học thử miễn phí - Voucher liên kết đối tác (VPBank – Fahasha – Xanh SM…) |  | Quản lý CTKM | Trang chủ - Thông tin khuyến mại | 1.9 |  | 50% | 2025-12-15 | X |  | X
| Chatbot Bee AI | Chat với CN Hotline Chat AI – Hỏi đáp nhanh (FAQ học phí, lịch học, test đầu vào…) | III. Mobile app | Khách hàng | Chatbot AI Nhắn tin Gọi hotline | 7.5 |  | 70% | 2025-12-20 | X |  | X | Xem website trên Mobile ở chế độ Responsive
Phòng Đào Tạo | Tài nguyên học tập/ Tài liệu tham khảo | Tài liệu & Ebook | 3. Đào tạo | Quản lý tài liệu tham khảo | Trang Thư viện | 3.6.1; 3.6.2; 3.6.3 |  |  |  | X |  | X
|  | Tài liệu bổ trợ | 3. Đào tạo | Quản lý tài liệu tham khảo | Trang Thư viện | 3.6.1; 3.6.2; 3.6.3 |  |  |  | X |  | X
|  | Kho tài liệu trên app | 3. Đào tạo | Quản lý tài liệu tham khảo | Trang Thư viện | 3.6.1; 3.6.2; 3.6.3 |  |  |  | X |  | X
Phòng Marcom | 1. Màn hình Home – Hub thông minh | Home cần hiển thị theo dạng “one-glance info”: * Greeting banner theo mùa: Welcome to December – Happy Teacher’s Day – Summer Bootcamp – Cambridge Season… * Sự kiện nổi bật (Carousel 3 items) - Big Event toàn hệ thống, theo mùa - Sự kiện chủ đề tháng/Minievent tại chi nhánh - Cuộc thi Online – Minigame tháng * Thông báo mới nhất (real-time) | II. Website |  | Trang chủ - Banner | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| 2. Mục Sự kiện – Event Center | Hiển thị gồm: Banner chủ đề sự kiện (KV theo chuẩn Marcom) Lịch sự kiện dạng Timeline/Calendar Bộ lọc: Chi nhánh/ Độ tuổi của con/ Loại sự kiện (Workshop, LKT, MiniEvent, Big Event…) Mỗi sự kiện khi mở ra: - Thông tin chi tiết - Đối tượng phù hợp - Quyền lợi học viên - Hình ảnh minh họa - Đếm ngược (Countdown Timer) - Nút Đăng ký nhanh (auto-fill thông tin học viên) - Nút “Lưu vào lịch” (Add to Calendar – Google/iOS) | II. Website | Thông tin các sự kiện | Trang sự kiện | 6.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| 3. Khoảnh khắc Sự kiện – Photo & Video Recap | Hiển thị: - Album theo từng chi nhánh - Video recap 30–45s - Bộ ảnh theo chuẩn Marcom: tổng thể – cận cảnh – tương tác – tập thể PH có thể tải ảnh hoặc share lên Zalo/Facebook | II. Website | Thông tin các sự kiện | Trang sự kiện - Chi tiết sự kiện | 6.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| 4. Vinh Danh – Proud Moment Zone | Các mục vinh danh: Học viên xuất sắc tháng Giải thưởng & thành tích Cambridge Học viên tiêu biểu sự kiện Top tham gia cuộc thi Online hệ thống | II. Website | Thông tin các sự kiện | Trang chủ - Video vinh danh | 6.4 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X
| 5. Thông báo – Notifications | Nhóm 1: Sự kiện & cuộc thi - Nhắc đăng ký - Nhắc deadline - Cập nhật album ảnh Nhóm 2: Tin tức hệ thống - Bài viết mới - Chương trình ưu đãi - Key message tháng | III. Mobile app | Học viên | Thông báo đẩy | 8.7 |  |  |  | X |  | X
| 6. Góc Truyền cảm hứng – Regal Inspiration | Hiển thị dạng banner: - Lời chúc tháng mới - Key message theo chiến dịch: “Giương cờ về đích”, “Remarkable Moments”, “Travel Around the World” - Câu chuyện học viên nổi bật - Trích dẫn truyền cảm hứng từ giáo viên nước ngoài | [8 empty] | X
|  | Hiển thị các đối tác chiến lược bên dưới cùng của trang | II. Website |  | Trang chủ - Đối tác chiến lược | 6.1 |  | 100% | Đã hoàn thành | X |  | X

## Sheet2 (hidden)
1.1.1; 1.1.2 | webapp
1.1.3 | webapp
1.1.4 | webapp
1.2.4 | webapp
1.2.5 | webapp
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 | web HS
1.7.1 | webapp
1.7.1; 1.7.2 | webapp
1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4 | webapp
1.7.2; 1.7.3 | webapp
1.9 | mobile app
1.9.1; 1.9.2 | webapp
1.9.1; 1.9.2; 1.9.3 | webapp
1.9.3 | webapp
2.1.12 | webapp
2.1.2 | webapp
2.1.3 | webapp
2.1.3; 2.1.4 | webapp
2.1.4 | webapp
2.1.5 | webapp
2.1.6 | webapp
2.1.7 | webapp
2.1.8 | webapp
2.2 | webapp
2.2..11 | webapp
2.2.1; 2.2.2 | webapp
2.2.1; 2.2.3 | webapp
2.2.10 | webapp
2.2.12 | webapp
2.2.3; 2.2.4 | webapp
2.2.5 | webapp
2.2.6 | webapp
2.2.6; 2.2.8 | webapp
2.2.7 | webapp
2.2.8 | webapp
2.2.8; 2.2.9 | webapp
2.3.1; 2.3.2 | webapp
2.3.3; 2.3.4; 2.3.5 | webapp
2.3.6 | webapp
2.3.7 | webapp
2.3.8 | webapp
3.1.3; 3.1.4; 2.2.12 | webapp
3.2.2 | webapp
3.2.3; 3.2.4 | webapp
3.3.1 | webapp
3.3.2 | webapp
3.4.1; 3.4.2 | webapp
3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 | webapp
3.6.1; 3.6.2; 3.6.3 | mobile app
6.1 | website
6.2.1; 6.2.2 | webapp
6.4 | mobile app
6.5 | webapp
6.6 | website
6.6.1; 6.6.2; 6.6.3 | webapp
6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 3.1.1; 3.2.1 | webapp
7.1 | mobile app
7.2 | mobile app
7.3 | mobile app
7.5 | mobile app
8.1 | mobile app
8.2 | mobile app
8.4 | mobile app
8.5 | mobile app
8.6 | mobile app
8.7 | webapp
|  | 1.3 | Quản lý chiến dịch MKT
|  | 1.5 | Theo dõi các khóa học
|  | 1.6 | Thu thập dữ liệu từ các nguồn
|  | 1.1 | MKT Sales - Báo cáo/Dashboard
|  | 2.4 | Học vụ - Báo cáo/Dashboard
|  | 3.5 | Quản lý tài nguyên đào tạo
|  | 3.6 | Quản lý tài liệu tham khảo
|  | 3.7 | Đào tạo - Báo cáo/Dashboard
|  | 4 | Kế toán
|  | 5 | Quản trị hệ thống
|  | 9 | Mobile app - Giáo viên